## Slide 1
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
6 октомври 2015 г., гр. София
Инвестираме във вашето бъдеще!
План за оценка на ОПРР 2014-2020

## Slide 2
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
Контекст за разработването на плана за оценка
Управляващият орган съставя план за оценка (чл. 56 от Регламент 1303/2013);
Комитетът за наблюдение разглежда и одобрява плана за оценка за оперативната програма и всяко негово изменение (чл. 110 от Регламент 1303/2013);
Разработен в съответствие с Ръководството на ЕК за планове за оценки (от м. февруари 2015 г.) и с Ръководството на ЕК за концепции и препоръки за мониторинг и оценка (от м. март 2014 г.).

## Slide 3
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
Същност, цели и задачи на плана за оценка
Определяне на индикативния брой, организацията, последователността и основния фокус на оценките на ОПРР 2014-2020;
Създаване на необходимите условия за успешното планиране и извършване на качествени оценки през програмния период;
Дейностите по оценка
Неразделна част от процеса на изпълнение на програмата;
Подобряване на качеството на изпълнението на програмата чрез набавяне, систематизиране и анализ на информация, свързана с изпълнението на програмата, в т.ч. по отношение на нейните ефикасност, ефективност и въздействие;

## Slide 4
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
Координация на плана за оценка
Обсъждане на плана за оценка и извършените оценки в КН на ОПРР 2014-2020;
Създаване на Направляващи групи за всяка оценка с представители на отделите в ГД „ПРР“ със следните основни функции:
  координиране процеса по оценка на програмата;
  даване на коментари и препоръки по докладите от оценката;
  контролиране на работата на външните оценители от гл. т. спазване на изискванията на УО, записани в съответните технически спецификации за оценка;
  Обсъждане на оценките в постоянната работна група за оценка на ЕСИФ, координирана от ЦКЗ;
  Предоставяне на информация за изпълнението и оценката на ОПРР 2014-2020 за целите на оценка на СП и на останалите оперативни програми.

## Slide 5
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
Ключови елементи от плана за оценка
Всички оценки на ОПРР 2014-2020 ще се извършват под формата на външни услуги. Изборът на външни оценители/изпълнители ще се осъществява по реда на ЗОП;
Ключова роля на отдел „ПОИП“:
  подготовка на технически спецификации и избор на външни изпълнители;
  Сътрудничество с външните оценители и предоставяне на информация;
  Популяризиране на резултатите от направените оценки.
Оценките – подпомагане на УО при изготвяне на Годишни доклади за изпълнението – 2017 г. и 2019 г.
Основни оценителни въпроси: изпълнение на интегрирания подход за градско развитие, постигане на етапните цели, принос на ОПРР за стойностите на индикаторите за резултат, хоризонтални принципи.

## Slide 6
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
Предвидени оценки на ОПРР 2014-2020
 | Оценка | Подготовка на документация за възлагане на ОП | Провеждане на процедура по ЗОП | Период на извършване на оценка | Съгласуване и приемане от страна на УО | Индикативен бюджет (в лева)
1 | Оценка и проучвания, подпомагащи изготвянето на Годишния доклад за изпълнение на ОПРР 2014-2020, който трябва да бъде представен през 2017 г. | януари 2016-март 2016 г. | март 2016-септември 2016 г. | септември 2016 - март 2017 г. | март 2017-април 2017 г. | 200 000
2 | Оценка и проучвания, подпомагащи изготвянето на Годишния доклад за изпълнение на ОПРР 2014-2020, който трябва да бъде представен през 2019 г. + първи екологичен доклад по ОПРР 2014-2020 (за периода 2015-2017 г.) | януари 2018-март 2018 г. | март 2018-септември 2018 г. | септември 2018-март 2019 г. | март 2019-април 2019 г. | 350 000
3 | Оценка на приноса на ОПРР 2014-2020 за социалното включване, в т.ч. маргинализирани групи и роми, както и оценка на прилагането на хоризонтални политики | януари 2018-март 2018 г. | март 2018-септември 2018 г. | септември 2018-март 2019 г. | март 2019-април 2019 г. | 150 000
4 | Оценка и проучвания на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигането на целите на приоритетите по ОПРР 2014-2020 + втори екологичен доклад по ОПРР 2014-2020 (за периода 2018-2020 г.) | януари 2021-март 2021 г. | март 2021-септември 2021 г. | септември 2021-март 2022 г. | март 2022-юни 2022 г. | 400 000
5 | Предварителна и екологична оценка за програмен период след 2020 г. | май 2019-юли 2019 г. | август 2019-януари 2020 г. | януари 2020-юни 2021 г. | юни 2021-юли 2021 г. | 300 000
ОБЩО |  |  |  |  |  | 1 400 000

## Slide 7
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Иван Попов
Началник на отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност“
ГД „Програмиране на регионалното развитие“, МРРБ