## Slide 1
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Аналитичен преглед на напредъка по
ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
Шестнадесето заседание на КН на ОПРР 2007-2013 г.
5 юни 2015 г., гр. София

## Slide 2
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Общ преглед на изпълнението на ОПРР към 03.06.2015 г.
Публикувани 48 схеми за предоставяне на БФП на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100% от бюджета на ОПРР (3,131 млрд. лв.)
Общ брой сключени договори – 1 108 с общ размер на предоставената БФП – 3,214 млрд. лв. или 103% от бюджета на ОПРР
Общ размер на плащанията по договори – 2,545 млрд. лв. или 79% от размера на договорираните средства и 81% от бюджета на ОПРР
Общ размер на сертифицираните разходи по договори – 1 944 млрд. лв. или 60,44 % от размера на договорираните средства и 62,09 % от бюджета на ОПРР
Notes: -Публикувани 48 схеми за предоставяне на БФП на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от бюджета на ОПРР.
Общ размер на плащанията по договори – 2,353 млрд. лв. или 72% от размера на договорираните средства и 75% от бюджета на ОПРР
Към края на 2014 г. очакван размер на плащанията – 2,465 млрд. лв. или 75% от размера на договорените средства и 79% от бюджета на ОПРР.

## Slide 3: Финансово изпълнение на ОПРР към 03.06.2015 г.
Notes: 81 % - процентно изпълнение на плащанията спрямо бюджета на програмата.
103 % - процентно изпълнение на договорени средства спрямо бюджета на програмата.
79 % - процентно изпълнение на плащанията спрямо договорени средства по програмата

## Slide 4
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Прогноза за финансово изпълнение към 30.04.2016 г.
Обща стойност на сертифицираните разходи към 03.06.2015 г. – 845 млн. евро – ЕФРР или 62,09% от бюджета на ОПРР
Прогноза за сертифицирани разходи към 31.12.2015 г. – 1 246 млн. евро – ЕФРР
Прогноза за сертифицирани разходи към 30.04.2016 г. – 1 328 млн. евро – ЕФРР или 97,57 % от бюджета на програмата
Очакван риск от неусвояване на средства по програмата - 33 млн. евро – ЕФРР
Notes: Обща стойност на сертифицираните разходи към 03.06.2015 г. – 845 млн. евро – ЕФРР или 62,09 % от бюджета на ОПРР.
Прогноза за сертифицирани разходи към 31.12.2015 г. – 1 246 млн. евро – ЕФРР.
Прогноза за сертифицирани разходи към 30.04.2016 г. – 1 328 млн. евро – ЕФРР или 97,57 % от бюджета на програмата.
Очакван риск от неусвояване на средства по програмата - 33 млн. евро – ЕФРР.

## Slide 5
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Изпълнение на ОПРР по приоритетни оси LOTHAR system – ЕФРР евро
Notes: Изпълнение на ОПРР в Лотар.
ЕФРР – в евро.
Период Договорени Верифицирани Сертифицирани
Приоритетна ос 1 772 482 458
Приоритетна ос 2 368 243 228
Приоритетна ос 3 124 72 65
Приоритетна ос 4 82 76 74
Приоритетна ос 5 43 21 20

## Slide 6: Инвестираме във вашето бъдеще!
Инвестираме във вашето бъдеще!
Постигнат напредък от Фондовете за градско развитие по JESSICA
Стойност на сключени договори за финансиране на проекти за градско развитие
Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) ЕАД - 12 проекта с общ бюджет 78,3 млн. лв., в т.ч.:
  24,8 млн. лв. от ОПРР
  24,9 млн. лв. съфинансиране от Фонда
  28,7 млн. лв. собствено съфинансиране от проектните инициатори
Регионален фонд за градско развитие (РФГР) АД - 19 проекта с общ бюджет 109 млн. лв., в т.ч.:
  27 млн. лв. от ОПРР
  53,6 млн. лв. съфинансиране от Фонда
  28,3 млн. лв. собствено съфинансиране от проектните инициатори
Дял на договорените средства по ОПРР:
ФУГРС ЕАД: 104,6%
РФГР АД: 76,1%
Процент разплащания:
ФУГРС ЕАД: 43,5%
РФГР АД: 47,01%
Notes: Инициативата JESSICA се прилага в България с подкрепа на средства от ОПРР предоставени под формата на нисколихвени кредити, вместо чрез БФП. Въпреки че инициативата JESSICA стартира на сравнително късен етап от изпълнението на програмата - едва през 2010 година, до момента е постигнат съществен напредък при прилагането на тази иновативна форма на подкрепа.
Средствата по JESSICA са насочени към развитие на градската среда, рехабилитация на индустриални зони, инвестиции в здравна, културна, спортна инфраструктура и др. Към 30.04.2015 г. двата фонда са подписали договори за финансиране на 31 проекта за градско развитие на обща стойност 187.3 млн. лв., от които 51.8 млн. лв. по ОПРР, 78.5 млн. лв. – съфинансиране от страна на фондовия мениджър и 57 млн. лв. собствен капитал на проектните инициатори.
<number>

## Slide 7
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Успешни примери на ключови инвестиции
Интегриран градски транспорт
Рехабилитация/реконструкция на второкласна и третокласна пътна мрежа
Деинституционализация на децата в България
Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи, вкл. роми
Инициатива JESSICA
Централна автобусна спирка – гр. Бургас
Електронни информационни табла и реконструкция на трамваен релсов път – гр. София
Notes: Подкрепа за градския транспорт в големите градове
В рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” по Оперативна програма „Регионално развитие” са предвидени 403 млн. лв. за развитието на интегриран градски транспорт в 7-те големи града на страната – София, Бургас, Варна, Пловдив, Плевен, Стара Загора и Русе. Акцентира се върху създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт.
Проект за интегриран градски транспорт на Община Бургас
Общият размер възлиза на 131 млн. лв., от които: безвъзмездна финансова помощ - 101 млн. лв. и 30 млн. лв. – собствен принос на Община Бургас. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 26 ноември 2010 г. със срок на продължителност до юни 2016 г.
Към 27.05.2015 г. са доставени: 28 бр. дизелови съчленени автобуси и 39 бр. метанови автобуса, които са в експлоатация; в процес на реконструкция и разширение са терминал „Меден Рудник“ и прилежаща територия, изграждат се: Бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи Етап І и Етап ІІ, както и четири пешеходни надлези.
В процес на въвеждане в експлоатация са реконструираните автобусно депо, работилница, дизел и метан станция и новоизградената централна автобусна спирка. Предстои публикуване на процедура за избор на изпълнител за извършване на проучвания за бъдещи инвестиции, които да надградят постигнатите резултати. Подписан е договор за обществена услуга между „БУРГАСБУС“ ЕООД и Община Бургас в съответствие с изискванията на Регламент 1370/2007 г.
Проект за интегриран градски транспорт на София
Общият размер възлиза на 122 млн. лв., от които 98 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ и 25 млн. лв. – собствен принос на Столична община. Предстои подписване на допълнително споразумение към ДБФП с ревизиран обхват на проекта, като новата обща стойност на проекта е 90,7 млн. лв., от които 78,3 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ и 12,4 млн. лв. – собствен принос на Столична община
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 23 август 2011 г.. Към 27.05.2015 г. са доставени 50 бр. нови нископодови съчленени тролейбуса, които са в експлоатация, и е приключил етап 1 от реконструкцията на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул.”България”. Доставени и въведени в експлоатация са 600 бр. нови Електронни информационни табла. Подписан е договор за доставка и монтаж на Интелигентна система за управление на трафика.
Предстои изпращане на апликационната форма и подкрепящите документи до ЕК за одобрение на редуцирания обхват на проекта. и преобразуването му от голям в неголям. На 22.01.2015 г. с решение на Столичен общински съвет е дадено съгласие за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител за „Изграждане на нова трамвайна линия Семинарията – Дървеница“ и отпадане на компонента от обхвата на проекта поради обжалването на плана за регулация на новото трамвайно трасе и несъгласието на местната общественост с реализацията на проекта.
Подписан е договор за обществена услуга между Център за градска мобилност и Столична община в съответствие с изискванията на Регламент 1370/2007 г.
Проекти за интегриран градски транспорт в петте големи града
През юли и август 2012 г. са подписани договори с общините: Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора. Общият размер на проектите възлиза на 125,9 млн. лв., от които 112,5 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ. Подписани са договори за обществена услуга между „Тролейбусен транспорт“ ЕООД Плевен и община Плевен, както и между „Тролейбусни превози“ ЕООД и община Стара Загора в съответствие с изискванията на Регламент 1370/2007 г.
Проект за интегриран градски транспорт на Варна
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 9 юли 2012 г. Общият му размер възлиза на 114 млн. лв., от които 91 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ и 23 млн. лв. - средства на общината, като след процедура по анексиране общата стойност на проекта възлиза на 107 млн. лв.
Към 27.05.2015 г. са доставени 70 бр. нови нископодови автобуса, които са в експлоатация. Подписан е договор за обществена услуга (ДОУ) между община Варна и вътрешния оператор и партньор по проекта "Градски транспорт" АД.
Сключени са всички основни договори с изпълнители за: изграждане на коридор за бърза автобусна линия (BRT); съоръжения за колоездене; подобрения на 3 крайни спирки; мерки за подобряване на достъпността; предимство на масов градски обществен транспорт (МГОТ) на кръстовища; система за информация на пътниците в реално време; център за контрол на МГОТ; автоматизирана билетна система; строителен надзор за всички компоненти по проекта. Предстои изготвянето на инвестиционни проекти, които ще бъдат представени за съгласуване от УО от гледна точка на съответствието им с приложимото законодателство и одобрените ДБФП.
Проект за интегриран градски транспорт на Пловдив
Към 27.05.2015 г. са сключени всички договори с изпълнители: изграждане на 48 км. велоалеи; внедряване и експлоатация на системата за управление на градския транспорт, изграждане и внедряване на Център за управление на трафика; Проучване за планиране на градския транспорт.
Проект за интегриран градски транспорт на Стара Загора
Към 27.05.2015 г. предстои въвеждането в експлоатация на обектите от изпълнените договори за: СМР по градска пътна мрежа (вкл. велоалеи и рампи за хора с увреждания); Ремонт и рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ; ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции, изграждане на информационна система (телематика).
Изпълнен е договорът за ремонт и рехабилитация на тролейбусно депо и доставка на оборудване за депо. Предстои доставка на 14 броя нови нископодови тролейбуса.
Проект за интегриран градски транспорт на Плевен
Към 27.05.2015 г. се изпълняват сключените договори за процедури на инженеринг за следните компоненти: Облагородяване на спирките; Изграждане на велоалеи; Изграждане на тролейбусно депо; Рехабилитация и реконструкция на Въздушно контактна мрежа. Приключени и въведени в експлоатация са обектите от следните договори: Изграждане на Система за управление и контрол на МГОТ и Интелигентна система за управление на трафика.
Проект за интегриран градски транспорт на Русе
Към 27.05.2015 са сключени договори с изпълнители за: Реконструкция на кръгово кръстовище, изграждане на подлез и обособяване на бус ленти и лента за паркиране - бул. Цар Освободител - проектиране, СМР, авторски надзор; Изграждане на подлез при ж/п линията за свързване на кв. Родина с центъра проектиране, СМР, авторски надзор; Изграждане на система за контрол и управление на обществения транспорт (СКУОТ) - СМР и тролейбусна инфраструктура“; Подобряване достъпността до ОГТ в кв. Чародейка; Подобряване достъпа до спирките на ОГТ и безопасността за пешеходци и велосипедисти на бул. България - проектиране, СМР, авторски надзор; Оборудване на електронна система за таксуване и на система за контрол и управление на обществения транспорт (СКУОТ)
Изготвен е план за изграждане на мрежа от велоалеи, проведени са обществени обсъждания за избор на трасета. Обявена е процедура за избор на изпълнител за „Изграждане на велоалеи“.
<number>

## Slide 8
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Ефект от изпълнението на ОПРР
Общ брой приключени проекти – 823 бр.;
Обновени/реконструирани сгради на образователна, социална и културна инфраструктура – 1020 бр.;
училища - 443 сгради;
детски ясли и градини - 383 сгради;
сгради на културната инфраструктура - 69 (55 читалища и 13 сгради на държавни културни институции - 3 училища в сферата на културата, 3 театри, 3 опери, 4 музея и 1 концертна зала);
Социална инфраструктура - 80 сгради
(45 социални институции и 35 бюра по труда);
- Обновени/реконструирани сгради на университети – 43 бр.;
Икономически университет - Варна
Опера – гр.Русе
Община Дългопол
Notes: Общ брой приключени проекти – 823
Обновени/реконструирани сгради на образователна, социална и културна инфраструктура – 1020
-училища - 443 сгради,
- детски ясли и градини - 383 сгради
- сгради на културната инфраструктура - 69 (55 читалища и 13 сгради на държавни културни институции - 3 училища в сферата на културата, 3 театри, 3 опери, 4 музея и 1 концертна зала)
- социална инфраструктура - 80 ( 45 социални институции и 35 бюра по труда)
- Обновени/реконструирани сгради на университети - 43;
<number>

## Slide 9
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Ефект от изпълнението на ОПРР
Подкрепа за деинституционализация на децата в България – изградени 108 ЦНСТ, 16 изградени, обзаведени и оборудвани защитени жилища и 5 бр. ремонтирани и оборудвани защитени жилища;
Рехабилитирани/реконструирани пътища – 1 025 км.;
Подобрена градска среда, зелени площи, детски площадки – над 3 млн. кв.м.;
Население, облагодетелствано от подобрената градска среда – над 3,2 млн. души;
Изградени/рехабилитирани пешеходни зони, велоалеи, тротоари – над 821 хил. кв.м.
Лот 38 – област Пловдив
ЦНСТ - Петрич
Градска среда - Добрич
Notes: Подкрепа за деинституционализация на децата в България – изградени 108 ЦНСТ, 16 изградени, обзаведени и оборудвани защитени жилища и 5 бр. ремонтирани и оборудвани защитени жилища.
Рехабилитирани/реконструирани пътища – 1 025 км
Подобрена градска среда, зелени площи, детски площадки – над 3 млн. кв.м.
Население, облагодетелствано от подобрената градска среда – над 3,2 млн.души
Изградени/рехабилитирани пешеходни зони, велоалеи, тротоари – над 821 хил. кв.м.
<number>

## Slide 10
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Ефект от изпълнението на ОПРР
Подобрени туристически обекти/атракции – 99 бр.;
Проведени иновативни културни събития – 176 бр.;
Посетители на иновативните културни събития – над 958 хил. души;
Линейни метри изградени съоръжения за превенция от наводнения – над 115 хил. л.м.;
Дължина на почистените речни корита и дерета – над 67 хил. л.м.;
Площ на укрепени свлачища – над 1,1 млн. кв.м.;
Население, облагодетелствано от укрепени свлачища – над 624 хил.души
O-в Св. Анастасия – Бургас
Община Сандански
Notes: Брой подобрени туристически обекти/атракции – 99
Брой проведени иновативни културни събития – 176
Брой посетители на иновативните културни събития – над 958 хил.души
Линейни метри изградени съоръжения за превенция от наводнения – над 115 хил.л.м.
Дължина на почистените речни корита и дерета – над 67 хил.л.м.
Площ на укрепени свлачища – над 1,1 млн. кв.м.
Население, облагодетелствано от укрепени свлачища – над 624 хил.души

## Slide 11
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Действия за информация и публичност
Проведено обучение на бенефициенти в гр. Стара Загора във връзка с изменението на Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2007 – 2013 г.
Проведени работни срещи и обучения на Управляващия орган на ОПРР и бенефициенти за законосъобразно провеждане на обществените поръчки.
Изготвени рекламни и информационни материали за изпълнението на ОПРР.
- Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност чрез електронни и печатни медии.
Notes:   На 20 февруари 2015 г. в Стара Загора беше проведено обучение на бенефициенти за основните изменения в Наръчника за изпълнение и управление на ОПРР 2007 – 2013 г., свързани със структурните промени в ГД “ПРР“ и улесняване на процеса на верификация.
  Проведени са 4 работни срещи и обучения на УО на ОПРР и бенефициенти за законосъобразното провеждане на обществени поръчки;
  Изготвени са информационни материали за Напредъка и изпълнението на ОПРР;
  Отпечатани са 33 материала в печатни медии за популяризиране на проекти и добри практики на УО на ОПРР;
<number>

## Slide 12
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Предизвикателства при приключване на
Оперативната програма
УО на ОПРР предприе следните мерки за ускоряване изпълнението на ОПРР:
Извършва се регулярно актуализиране на вътрешния анализ относно изпълнението на ОПРР 2007-2013 г. на проектно ниво, с цел определяне на степента на риск за всеки конкретен проект;
Провежда се писмена кореспонденция с бенефициентите, осъществят се срещи с бенефициентите и се изготвят индивидуални планове за действие.
В резултат от предприетите действия от страна на УО, броят на високо рисковите проекти към 15.05.2015 г. е намален от 36 бр. на обща стойност 532 млн. лв. до 32 бр. на обща стойност 519 млн. лв., т.е. 39% oт общия обем договори в изпълнение (156 бр. на стойност 1,3 млрд.лв.)
Notes: В края на програмния период 2007 - 2013 г. УО на ОПРР започна подготовката и планирането на процеса на приключване на програмата. Успешното приключване на програмата зависи от изпълнението в срок и с необходимото качество на всички сключени договори за БФП.
В тази връзка се извършва регулярно актуализиране на вътрешен анализ относно изпълнението на ОПРР на проектно ниво, с цел определяне на степента на риск за всеки конкретен проект.
В резултат от предприетите действия от страна на УО от извършен анализ на риска към 27.03.2015г., чрез провеждане на писмена кореспонденция, осъществяване на срещи с бенефициентите и изготвяне на индивидуални планове за действие, броят на високо рисковите проекти към 15.05.2015г. е намален от 36 бр. на обща стойност 532 млн.лв. до 32 бр. на обща стойност 519 млн.лв. т.е. 39% oт общия обем договори в изпълнение (156 бр. на стойност 1,3 млрд.лв.)

## Slide 13
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Анализ на изпълнението на проектно ниво
Основни причини, определящи проектите с висок риск:
Липса на сключени договори с изпълнители по основните дейности повече от 10 месеца след сключване на договора за БФП;
Спряна основна дейност по договора; не се изпълнява;
Финансово усвояване - процент на изплатени средства под 30%;
Други причини, застрашаващи изпълнението на крайните срокове на договора за БФП.
Notes: Високорисковите проекти са определени на база следните критерии:
- сключен договор за БФП преди повече от 10 месеца;
- липсва сключен договор с изпълнител по основна дейност по проекта – СМР, доставка или др.
- сключени са част от основните договори с изпълнители, но за част от дейностите не е сключен договор с изпълнител (пример: сключени са договори за изпълнение на СМР по 4 обособени позиции, но по една позиция процедурата се обжалва) или не е сключен договор за доставка на оборудване. Според спецификата на дейността по договора за БФП и преценка за степента на риска за изпълнение на крайните срокове на договора за БФП проектът се определя като рисков или високорисков.
- договорът за БФП е временно спрян и има риск за неизпълнение на договора;
- основна дейност по проекта е спряна и не се изпълнява, което застрашава изпълнението в рамките на крайния срок на договора за БФП (пример: спряно е изпълнението на СМР поради нужда от допълнително проектиране или договорът с изпълнителя на СМР е прекратен и е необходим избор на нов изпълнител и др.);
- финансово усвояване - процент на изплатени средства под 30% (процентното съотношение на стойност на БФП (100%) след анекс спрямо стойност на изплатени средства по проекта);
- установяване на разликата между стойност на подадени искания и стойност на изплатени средства над 25% (процентното съотношение на стойност на изплатени средства по проекта спрямо стойност на подадени искания за плащания);
- други причини, застрашаващи изпълнението на крайните срокове на договора за БФП.

## Slide 14
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Анализ на изпълнението на проектно ниво
Актуализиран вътрешен анализ към 15.05.2015 г. относно изпълнението на ОПРР на проектно ниво
Notes: Резултати от анализ на изпълнението на проектно ниво за всички проекти по ОПРР - 166 бр. на стойност 1,3 млрд.лв.
Високорискови проекти (червен цвят) – 32 договора за БФП с висок риск за изпълнение на обща стойност около 519 млн. лв., т.е. 38,97% от общия обем договори в изпълнение;
Схема BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ – 1 бр. ( проект на МК)
Схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ – 6 бр. ( проекти на МЗ)
Схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ – 1 бр. ( МРРБ - Жилищна политика)
Схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“ – 1 бр.
Схема: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” – 1 бр.
Схема: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” – 1бр.
Схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” - 4 бр. ( Проекти на АПИ, включително ССТ)
Схема BG161PO001/3.1-03/2009 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”– 1 бр.
Схема BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк” – 1 бр. (проект на МС)
Схема BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” – 4 бр. (проекти на МТ)
Схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" – 8 бр.
Схема BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II" – 3 бр.
Рискови проекти (оранжев цвят) – 48 договора за БФП на обща стойност около 237 млн. лв., т.е. 17,8 % от общия обем договори в изпълнение;
Проекти с нисък риск (жълт цвят) - 52 договора за БФП на обща стойност около 467 млн. лв., т.е. 35,12 % от общия обем договори в изпълнение;
Проекти без установени рискове (зелен цвят) - 24 договора за БФП на обща стойност около 108 млн. лв., т.е. 8,10% от общия обем договори в изпълнение;

## Slide 15
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Изпълнение на план за действие за приключване на ОПРР 2007-2013 г.
Цели и задачи | Статус на изпълнение към 26.05.2015
С цел гарантиране изпълнение на всички дейности и извършване на окончателни плащания по всички договора за предоставяне на БФП в рамките на установените крайни срокове, както и осигуряване на успешно приключване на програмния период 2007 – 2013, УО предприе следните действия: Провеждане на писмена кореспонденция с бенефициентите с идентифицирани високорискови проекти. Бенефициентите бяха уведомени, че след извършен анализ на проектно ниво, УО е идентифицирал проекти, за които своевременното изпълнение на заложените дейности по съответните ДБФП е поставено под риск. Провеждане на срещи с бенефициентите, чийто проекти са идентифицирани като високорискови, подготовка на индивидуални планове за действия, ускоряване на изпълнението на проектните дейности и регулярно подаване на искания за плащане; | Проведен вътрешен риск анализ – март 2015 г; Проведена писмена кореспонденция с бенефициентите с идентифицирани високорискови проекти; Проведени срещи с бенефициентите с идентифицирани високорискови проекти – 27.04.2015 – 12.05.2015 Разработени индивидуални планове за действия с препоръки към бенефициентите с конкретни крайни срокове за изпълнение Актуализиране на анализа на риска – 15 май 2015 г. - броят на високорисковите проекти е намалял от 36 бр. (на стойност 532 млн. лв.) на 32 бр. (519 млн. лв.)
Идентифициране на одобрените резервни проекти на конкретни бенефициенти с възможност за физическо приключване до 31.12.2015 т. УО на ОПРР ще извърши: Окончателен анализ на спестените ресурси по програмата и Окончателен анализ за напредъка на процедурите за избор на изпълнители с оглед иницииране на предложение до Комитета за наблюдение за окончателна приоритизация на списък с резервни проекти. | Идентифициране на одобрените резервни проекти на конкретни бенефициенти - 31.12.2015 т. Анализ на спестения финансов ресурс и анализ на напредъка на процедурите за избор на изпълнители по отношение на списъка с резервните проект с оглед иницииране на предложение до 16-тия Комитет за наблюдение, които ще се проведе на 5 юни 2015 г., за наддоговаряне на бюджета на програмата.
Преразпределение на налични ресурси | Преразпределение на налични ресурси
Подписани договори за резервни проекти, в съответствие със спестените финансови ресурси. | След КН ще бъдат сключени/анексирани договори по проектни от резервните списъци
УО на ОПРР предвижда изпращане на последна промяна на програмата | УО на ОПРР предвижда изпращане на последна промяна на програмата

## Slide 16
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Предизвикателства при приключване на Оперативната програмата
С цел ускоряване процеса на верификация, осигуряване ритмичност на плащанията към бенефициентите и успешно приключване на ОПРР 2007-2013 г., УО на ОПРР предприе следните мерки:
Регистриране и верификация на служебни искания за междинно плащане;
„Частична“ верификация на искания за окончателно плащане.
Своевременна обработка на сигнали за нередности при подадени искания за междинни и окончателни плащания
Notes: С цел ускоряване процеса на верификация и осигуряване ритмичност на плащанията към бенефициентите и с оглед приключването на ОПРР 2007-2013 през 2015 г., УО на ОПРР въведе нов подход, който предвижда регистриране на служебни искания за междинно плащане. При приключване на регистрирани сигнали за нередности с прекратяване поради липса на установена нередност, приключване с налагане на намалена финансова корекция или приключване поради наложена плоска финансова корекция (ПФК) следва да бъдат регистрирани служебни искания за плащане, с които задържаната /неверифицирана/ сума да бъде верифицирана и платена на бенефициента.
С цел ускоряване на процеса на верификация и осигуряване ритмичност на плащанията към бенефициентите, УО на ОПРР въведе нов подход, който предвижда „частична“ верификация на окончателните искания за плащане, а именно процедиране на искането за окончателно плащане при наличие на активни сигнали със съмнения за нередности по някои от договорите по проекта, чрез неверифициране на разходи във връзка с тези сигнали.
<number>

## Slide 17: Посочените стойности на финансовите корекции не включват прекратените нередности както и наложени плоски финансови корекции (ПФК). Стойността на ПФК е в размер на приблизително 109,4 млн. лв. върху всички сертифицирани и бъдещи разходи, подлежащи на сертификация по засегнатите договори по Приоритетни оси 1 и 3. Посочените стойности включват индивидуални финансови корекции (по извадките и чл. 10), които ще се поемат от бюджета на МРРБ.
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Наложени финансови корекции по приоритетни оси за периода 2010 – 2015 г. (прогноза) в лева (1)
Notes: Видно от таблицата, от началото на оперативната програма досега, най-висока е стойността на наложените финансови корекции по първа ос - близо 55 млн. лв., следвана от втора приоритетна ос -16 млн. лв.

## Slide 18
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Наложени финансови корекции по приоритетни оси за периода 2010 – 2015 (прогноза) в лева (2)
Notes: - От 2011 г. стойността на финансовите корекции по първа ос е с най-голямо съотношение в общо наложените финансови корекции.
- През 2014 г. рязко нарастват финансовите корекции, което е вследствие на предприетите мерки за подобряване на системите за управление и контрол и актуализираните процедури и контролни листове за осъществяване на предварителен и последващ контрол при възлагане на обществени поръчки - влезли в сила от 01.07.2014 г.
В края на 2014г. Одитният орган ИА „ОСЕС“ извърши два тематични системни одита, при които провери адекватността и ефективността на прилаганите от УО процедури за контрол върху обществени поръчки. Заключението на Одитния орган в резултат на извършените тематични системни одити е, че УО е предприел всички необходими действия за подобряване на системите за управление и контрол и за осигуряване на ефективност на процедурите по верификация на разходи от обществени поръчки.
Не на последно място, в доклада е посочено, че отчитайки оценката на СУК, установеното ниво на грешка в сертифицираните през 2013г. разходи и предприетите адекватни действия от УО по осчетоводяване на всички финансови корекции от извършената повторна верификация на разходите по договори за обществени поръчки, ИА „ОСЕС“ категоризира цялостната оценка на СУК на ОПРР на ниво 2 „Работи, но са необходими някои подобрения“, което съответства на високото ниво на сигурност.

## Slide 19
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Наложени финансови корекции по приоритетни оси за периода 2010 – 2015 г. (прогноза) в лева (3)
* Прекратените нередности не са включени в анализа.
* За 2008 г. всички регистрирани нередности за прекратени.
* За 2009 г. има само две нередности на обща стойност 149 744 лв.
Notes: Графиката ясно показва развитието (тренда) на наложените финансови корекции през годините, където отново е видно рязкото увеличение в размера на наложените финансови корекции през 2014 г. – 31 млн. лв. в сравнение с 2013 г. (10,2 млн. лв).
Очакванията за 2015 г. са за лек спад (-15%) в размера на наложените финансови корекции спрямо 2014 г., вследствие на регулярно провеждани от УО семинари и обучения, както на бенефициентите, така и на своите служители по верификация. Целта на обученията е да запознаят бенефициенти и служители с добрите практики и констатираните грешки при възлагане на обществени поръчки, както и предприемането на превантивни действия за недопускане на нарушения. Не на последно място, отново с цел засилване на превенцията, на интернет сайта на ОПРР са публикувани „Допълнителни указания към бенефициентите относно идентифицирани нарушения, допускани от бенефициентите на ОПРР“.

## Slide 20
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Деница Николова
Заместник - министър и Ръководител на УО на ОПРР
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
5 юни 2015 г., гр. София
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО