## Slide 1
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Шестнадесето заседание на КН на ОПРР 2007-2013 г.
05 юни 2015 г., гр. София
Напредък в изпълнението на Приоритетна ос 5 “Техническа помощ“
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

## Slide 2
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
 | Финансов ресурс, лв. | Договорени средства, лв. | Предстоящи за договаряне, лв. | Платени средства, лв. | Свободен ресурс, лв.
Операция 5.1 | 44 373 026,49 | 42 219 484,77 | 500 000,00 | 33 480 151,05 | 1 653 541,72
Операция 5.2 | 8 902 624,85 | 8 062 921,66 | 0,00 | 5 374 808,11 | 839 703,19
Операция 5.3 | 52 521 821,67 | 48 894 373,50 | 1 910 302,04 | 26 685 064,49 | 1 717 146,13
ОБЩО | 105 797 473,01 | 99 176 779,93 | 2 410 302,04 | 65 540 023,65 | 4 210 391,04
Финансово изпълнение на ПО 5 „Техническа помощ“

## Slide 3
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Операция 5.1 “Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол”
Конкретни бенефициенти - УО на ОПРР и Дирекция “Вътрешен одит“, МРРБ.
Общо 46 проекта, свързани с укрепване капацитета на УО на ОПРР за закупуване на оборудване, обезпечаване работата на оценителните комисии, специализирани обучения на служителите, оценки на изпълнението на ОПРР, мониторинг и проверки на място на проектите, подготовката на документи за програмен период 2014-2020 г., специализирани юридически услуги, наемане на външни специалисти, размножаване на документи, наем на сграда за УО и помещения за архив.
Ресурс | МРРБ (Схема 5-01)
Договорени в лева | 42 219 484,77
Платени в лева | 33 480 151,05

## Slide 4
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Операция 5.2 "Комуникация, информация и публичност"
Конкретен бенефициент – УО на ОПРР
Общо 6 проекта, свързани с осигуряване на информация и публичност и изпълнение на Комуникационния план по ОПРР, организиране на събития, публикации в електронни и печатни медии, рекламни материали, поддръжка на интернет сайта на ОПРР.
Ресурс | МРРБ (Схема 5-01)
Договорени в лева | 8 062 921,66
Платени в лева | 5 374 808,11

## Slide 5
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Операция 5.3 "Изграждане капацитет на бенефициентите на ОПРР"
Схема BG161РО001/5-01/2008 – насочена към подобряване на капацитета на бенефициентите-държавни институции - МЗ, МК, МОМН, АСП, АЗ, МВР, АПИ МИЕТ, Дирекция "Обновяване на жилищни сгради", МРРБ.
Схема BG161PO001/5-02/2012 – насочена към разработване на 700 бр. готови продукти от 35 общини, които да бъдат финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. До момента в УО са получени 243 бр. готови инвестиционни проекта, от които са приети (одобрени) 33 броя. Получени са технически проекти от общините Добрич, Казанлък и Търговище, Столична, Стара Загора, Пловдив, Хасково, Свищов, Петрич, Сливен, Разград, Силистра, Враца и Пазарджик.
Схема BG161PO001/5-03/2013 – насочена към разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за градовете от 3-то и 4-то ниво. До момента са получени 21 ИПГВР, като 12 от тях са одобрени от УО.
Ресурс | МРРБ (Схема 5-01), лв. | Общини (Схеми 5-02 и 5-03), лв. | Конкретни бенефициенти, държавни институции (Схема 5-01), лв.
Договорен | 8 279 948,48 | 32 282 853,87 | 8 331 571,15
Платен | 6 909 834,97 | 13 238 852,18 | 6 536 377,34
Notes: <number>

## Slide 6
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Предложение за вземане на решение и реалокация за ПО 5 „Техническа помощ“
Регулярно освобождаваният финансов ресурс по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПРР 2007-2013 г. (който към 30.05.2015 г. е около 4 млн. лв.), да бъде пренасочван за финансиране на проекти от резервния списък като се задържи:
финансов ресурс в размер на 500 000 лв. по Операция 5.1 на приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ за текущи нужди на УО на ОПРР във връзка с изпълнението на програмата
финансов ресурс в размер на 1 360 302,04 лв. по Операция 5.3 на приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ с оглед анексиране на договор BG161PO001-5.3.01-0068-C0001 с бенефициент Дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ
финансов ресурс в размер на 550 000,00 лв. по Операция 5.3 на приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ с оглед сключване на договор за БФП с община Асеновград по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“
Notes: <number>

## Slide 7
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ДЕНИЦА НИКОЛОВА
Ръководител на УО на ОПРР
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
05 юни 2015 г., гр. София
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО