## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Информиране за изпълнението на плана за действие за предприетите мерки относно прекъсване на плащанията по приоритетни оси 1 и 3 по ОПРР
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
09 декември 2014 г., гр. Пловдив
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu

## Slide 2: Предизвикателства при изпълнение на ОПРР (1)
Одит на ГД “Регионална и градска политика” на ЕК в УО на ОПРР от 07-11.04.2014г. - На 03.06.14 г. получено писмо от ЕК за временно прекъсване на плащанията по приоритетни оси 1 и 3 на ОПРР – в резултат на констатирани пропуски в системите за управление и контрол на УО на ОПРР по отношение на обществените поръчки.
Предписани корективни действия
В изпълнение: Изготвен и приет план за действие от УО на ОПРР
25.07.2014 г. - писмо Ares - получен предварителен одитен доклад - констатации, заключения и препоръки на ЕК към националните органи; Конкретни констатации и препоръки по включените в обхвата на одита договори
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Notes: В резултат от проведен одит от одитна мисия на ЕК ГД „Регионална и градска политика“ през периода 7-11 април 2014 г., са констатирани „съществени пропуски в системите за управление и контрол на УО на ОПРР по отношение на обществените поръчки“. С писмо, получено на 03.06.14г. от ЕК, УО на ОПРР е уведомен за временно прекъсване на плащанията по приоритетни оси 1 и 3 на ОПРР.
В изпълнение на предписаните конкретни корективни действия в писмото, УО на ОПРР е предприел незабавни действия като съвместно с Одитния орган е изготвен план за действие за преодоляване на негативните констатации на одиторите на ЕК;
На 25.07.2014 г. - с писмо от ЕК е получен и предварителния одитен доклад от извършения одит. В одитния доклад са изведени констатации, заключения и препоръки на ЕК към всички националните органи, участващи в процеса на верификация в областта на обществените поръчки: УО на ОПРР, АОП, СО, Одитен орган; В доклада се съдържат и конкретни констатации и препоръки по включените в обхвата на одита договори. УО е длъжен в срок от един месец от получаване на официалния превод на доклада да изрази своето становище по направените констатации и да отбележи мерките, които е предприел по направените препоръки.
<number>

## Slide 3: Предизвикателства при изпълнение на ОПРР (2)
Предприети мерки по плана за действие от УО на ОПРР:
Актуализирани/допълнени контролни листове за предварителен и последващ контрол на възлагането на обществените поръчки – одобрени на 20.06.2014г.
Подобрени системи за контрол на верификацията на обществени поръчки – считано от 01.07.2014г.;
Подобрен административен капацитет чрез обучение на служителите на УО (26-27.06.2014г.) и на бенефициентите по програмата (28-29.07.2014г.) за прилагането на новите контроли и за законодателството в областта на обществените поръчки.
Публикувани на сайта на ОПРР „Допълнителни указания към бенефициентите относно идентифицирани нарушения, допускани от бенефициентите на ОПРР“ - 24.06.2014г.
Допълнени контролни въпроси за рисковите фактори за измама т.нар. „red flags“.
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Notes: УО на ОПРР е предприел следните действия в съответствие с направените препоръки от ЕК и приетия план за действие:
Предприети са мерки за подобряване на системите си за контрол в областта на обществените поръчки. На 20.06.2014г. с Докладна записка № 91-П-558/20.06.2014 г. са одобрени от Ръководителя на УО на ОПРР актуализирани процедури и контролни листове за осъществяване на предварителен и последващ контрол при възлагане на обществени поръчки, които са влезли в сила от 01.07.2014г. Целта на промените е оптимизиране и подобряване на процеса на контрол върху провежданите от бенефициентите процедури за възлагане на обществени поръчки.
С докладна записка № 91-П-685/06.08.2014г. Ръководителят на УО е одобрил допълнени контролни листове с допълнителна секция, в която са включени контролните въпроси за рисковите фактори за измама т.нар. „red flags“.
С цел подобряване на административния капацитет в областта на възлагането и контрола на обществените поръчки УО на ОПРР е провели участвал в следните обучения:
През периода 26-27.06.14г. е проведено обучение на служителите на УО, които осъществяват контрол в областта на обществените поръчки, относно прилагането на новите системи за контрол и за законодателството в областта на обществените поръчки.
В периода 28-29.07.2014г. е проведено допълнително обучение на служителите на УО и практическо обучение на бенефициентите с участието на представители от одитния отдел на ГД „Регионална и градска политика“ и представители на ГД „Вътрешен пазар и услуги“ от ЕК, както и на Агенцията за обществени поръчки. Участниците в семинара са запознати с добрите практики и констатираните грешки при възлагане на обществени поръчки, предприемането на превантивни действия за недопускане на нарушения.
Отново с цел засилване на превенцията на интернет сайта на ОПРР са публикувани „Допълнителни указания към бенефициентите относно идентифицирани нарушения, допускани от бенефициентите на ОПРР“, в които подробно са описани нарушенията, установени от ЕК в одтния доклад.
<number>

## Slide 4: Промени в нормативната уредба:
Насоки на ЕК от 19 декември 2013 г. - с Решение С (2013) 9527 от 19.12.2013 г. Европейската комисия е одобрила нови Насоки за определяне на финансови корекции;
ПМС 134/2010 е изменено и допълнено с ПМС 162 от юни 2014 за приемане на Методология за определяне на финансови корекции;
С ПМС 352 от 3 ноември 2014 г. е внесено ново изменение и допълнение на ПМС 134/2010 за приемане на Методология за определяне на финансови корекции;
Промяна на ЗОП – от Април 2014 г. в сила от 1 юли 2014 и от 1 октомври 2014.
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Notes: През периода декември 2013 юни 2014 са приети промени в нормативната уредба относно контрола на обществените поръчки и реда за определяне на финаносви корекции, които са повлияли в значителна степен на подхода на ЕК в одита на ОПРР, както и на последващите действия на УО. Това са:
С Решение С (2013) 9527 от 19.12.2013 г. Европейската комисия е одобрила нови Насоки за определяне на финансови корекции. В новите насоки са включени нови по вид нарушения и са предвидени по-засилени мерки за контрол и определяне на финаносвите корекции
С цел хармонизиране на националното законодателство в областта - с ПМС 134/2010 е изменено и допълнено с ПМС 162 от юни 2014 за приемане на Методология за определяне на финансови корекции;
Практиката по прилагането на новата методология и установяване на силно рестриктивен подход към бенефициентите по програмите налага нова промяна на ПМС 134 - С ПМС 352 от 3 ноември 2014 г. е внесено ново изменение и допълнение на ПМС 134/2010 за приемане на Методология за определяне на финансови корекции. Внесените промени до голяма степен внасят яснота и известно облекчение на режима на определяне на финаносив корекции, като за ПМС е предвидено обратно действие като някои разпоредби се прилагат от 24 юни, а други от 1 януари 2014
През разглеждания период е приета и доста обширна промяна на основния акт в областта на обществените поръчки - ЗОП – от Април 2014 г. в сила от 1 юли 2014 и от 1 октомври 2014.
<number>

## Slide 5: 1. Проверка на сроковете за възлагане - за нарушения по т. 3 и по т. 4 от МОФК - незаконосъобразно съкращаване на сроковете за подаване на оферти и недостатъчен срок за потенциалните участници да получат документацията за участие /респ. за достъп до публичната покана 2. Дискриминационни и непропорционални критерии за подбор - изискване за доказване на наличните ресурси с договори и др. доказателства на етапа на кандидатстване 3. Незаконосъобразно изменение на критериите за подбор в разясненията - по чл. 29 от ЗОП 4. Проверка на офертите на отстранените участници - с цел установяване правомерност на отстраняването; 5. Проверка на офертата на спечелилия участник – с цел установяване спазване на принципа за равнопоставеност; 6. Незаконосъобразна методика за оценяване – с цел гарантиране на обективност при оценяването. 7. Рискови фактори за измама “red flags” - Считано от 06.08.2014г. е включена отделна секция в Контролните листове. Всички договори допълнително са проверени за наличие на “red flags”
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Основни насоки на засилване на последващия контрол на УО на ОПРР след промените:
Notes: Проверка на сроковете за възлагане - за нарушения по т. 3 и по т. 4 от МОФК - незаконосъобразно съкращаване на сроковете за подаване на оферти и недостатъчен срок за потенциалните участници да получат документацията за участие /респ. за достъп до публичната покана - Предварителното обявление, трябва да съдържа минималната информация съгласно Приложение VII към Директива 2004/18/ЕО; чл. 28, ал. 6 и ал. 7 от ЗОП- новата редакция ДВ, бр. 40/2014 г. – отпада изискването за 10/7 дни от срока за получаване на офертите; ал. 3 – съкращаването на сроковете на основание пълен електронен достъп до документацията не може да се ползва при условие за задължително закупуване на документацията.
За изчисляване на процентния показател по т. 3 и по т. 4 са предвидени ясни процентни показатели и математическо изчисление.
2. Дискриминационни и непропорционални критерии за подбор – Обръща се специално внимание на изискване за доказване на наличните ресурси с договори и др. доказателства на етапа на кандидатстване. – Такива следва да се предвидят спрямо спечелилия участник към документите за сключване на договор.
Вниманието е насочено и към изискването на териториална свързаност на съпътстващи услуги – сервизно обслужване и др. – Това се явява дискриминационно спрямо участници, които могат да изпълнят услугата и без да имат сервизна база на мястото на изпълнение на поръчката;
3. Незаконосъобразно изменение на критериите за подбор в разясненията по чл. 29 от ЗОП – Необходимо е при такива изменения да се спазват мерките за публичност. - Ако Решението за откриване на процедурата е подлежало на задължително публикуване в Официален вестник на ЕС, то и всяка промяна следва да се публикува в ОВ ЕС 4. Проверка на офертите на отстранените участници - с цел установяване правомерност на отстраняването – това не е нов елемент на контрол, но към момента се акцентира върху него; 5. Акцентира се и върху проверка на офертата на спечелилия участник – с цел установяване спазване на принципа за равнопоставеност на участниците; 6. Незаконосъобразна методика за оценяване – целта на проверката е гарантиране на публичност и на гарантиране на обективността при оценяването. 7. Рискови фактори за измама “red flags” - Считано от 06.08.2014г. е включена отделна секция в Контролните листове. Всички договори допълнително са проверени за наличие на “red flags” и при откриване на обосновано съмнение за наличие на измама се сезират компетентните органи.
<number>

## Slide 6: През м. юни 2014 г. - УО стартира подготовката на извадка от всички сертифицирани разходи по приоритетни оси 1 и 3 от старта на програмата (05.11.2007г.) до момента. На 17.07.2014 - изготвена статистическа извадка от Одитния орган от 33 договора за възлагане на обществени поръчки от сертифицираните разходи по ПО 3. - На 18.07.2014 г. УО на ОПРР стартира процеса на повторна проверка по ос 3. На 11.08.2014г. - изготвена и статистическата извадка от 33 договора за възлагане на обществени поръчки по ПО 1. - УО на ОПРР незабавно стартира процеса на повторна проверка и по ос 1.
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Конкретни действия от УО относно временно спрените плащания по приоритетни оси 1 и 3 на ОПРР
Notes: С оглед проверка на ефективността на подобрените системи за контрол на УО на ОПРР, националният Одитен орган е определил популация на базата на която е изготвена през м. юни 2014 г. – статистическа извадка от всички сертифицирани разходи по приоритетни ос 1 и 3 от старта на програмата (05.11.2007г.) до момента.
На 17.07.2014 е изготвена статистическа извадка от Одитния орган от 33 договора за възлагане на обществени поръчки от сертифицираните разходи по ПО 3. - На 18.07.2014 г. УО на ОПРР стартира процеса на повторна проверка по ос 3. На 11.08.2014г. е изготвена и статистическата извадка от 33 договора за възлагане на обществени поръчки по ПО 1. - УО на ОПРР незабавно стартира процесът на повторна проверка и по ос 1.
След определяне на статистическите извадки УО на ОПРР незабавно е започнал да извършва повторни проверки по новите контролни листове на всички договори, включени в статистическите извадки.
<number>

## Slide 7: 1. Повторна проверка на обществените поръчки по договори за БФП, сключени по ПО 3 - приключена. 2. В периода 30 септември - 10 октомври 2014 г. - Тематичен системен одит за оценка на ефективността на повторната верификация на разходи за обществени поръчки по ос 3 - от Националния Одитен орган. 3. Заключение на ОО - системата за управление и контрол на ОПРР работи ефективно, но са необходими някои подобрения, както и регулярно обучение на екипа, извършващ контрол на обществените поръчки. 4. Докладвани резултати от одита на ЕК - Одитна мисия на ЕК в периода 17-22.10.2014г.
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Действия и резултати от препроверката по ос 3
Notes: 1. УО на ОПРР е осъществил пълна повторна проверка на обществените поръчки по договори за БФП, включени в одитната извадка по Приоритетна ос 3. 2. В периода от 30 септември до 10 октомври 2014 г. от Националния Одитен орган е извършен тематичен системен одит за оценка на ефективността на повторната верификация на разходи за обществени поръчки по ос 3.
3. Заключението на Одитния орган, изразено в доклад е че: системата за управление и контрол на УО на ОПРР работи ефективно, но са необходими някои подобрения, както и регулярно обучение на екипа, извършващ контрол на обществените поръчки. 4. Резултатите от одита са докладвани на ЕК - Одитна мисия на ЕК и през периода периода 17-22.10.2014г. ЕК е изпратила своя одитна мисия, за да направи проверка на резултатите от извършените повторни проверки.
<number>

## Slide 8: Извършена е повторна проверка на възлагането по всички договори от статистическата извадка по ос 1; Повторната проверка по ПО 1 приключи на 18.11.2014 г. Осъществен е одит от Националния одитен орган в периода 21-28.2014 г. Съгласно окончателен одитен доклад от 1 декември 2014 от извършения одит се потвърждава изводът, че системата за управление и контрол на ОПРР работи ефективно, но са необходими някои подобрения. Определено е общото ниво на установената грешка по ос 1 на ОПРР(след екстраполация) – на стойност 75 638 165,29 лв. или 10,11% Определено е общото ниво на установената грешка и по ос 3 на ОПРР(след екстраполация) – на стойност 13 155 989,40 лв. или 11,48% Предстои резултатите да бъдат докладвани до ЕК и да бъда изпратена одитна мисия. Очакваният срок е до 15.12.2014г.
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Действия и резултати от препроверката по ос 1 и по ос 3
Notes: УО на ОПРР е извършил повторна проверка на възлагането по всички договори от статистическата извадка по Приоритетна ос 1; Повторната проверка по ПО 1 приключи на 18.11.2014 г. В периода 21-28.2014 г. е осъществен одит от Националния одитен орган Съгласно предварителен одитен доклад от извършения одит се потвърждава извода, че системата за управление и контрол на ОПРР работи ефективно, но са необходими някои подобрения. В предварителния одитен доклад е определено общото ниво на грешките, установени след направените повторни проверки и по двете приоритетни оси
Определеното общо ниво на установената грешка по ос 1 (след екстраполация) е на стойност 75 638 165,29 лв. или 10,11% Определеното общо ниво на установената грешка по ос 3 (след екстраполация) – на стойност 13 155 989,40 лв. или 11,48% Предстои резултатите да бъдат докладвани до ЕК и да бъда изпратена одитна мисия. Очакваният срок е до 15.12.2014г.
<number>

## Slide 9
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Деница Николова
Ръководител на УО на ОПРР
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
9 декември 2014 г., гр. Пловдив
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!