## Slide 1
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Петнадесето заседание
09 декември 2014 г., гр. Пловдив
Аналитичен преглед на напредъка по
ОП “Регионално развитие” 2007-2013г. и
изпълнение на правилото N+2
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

## Slide 2
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Общ преглед на изпълнението на ОПРР към 05.12.2014 г.
Публикувани 48 схеми за предоставяне на БФП на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от бюджета на ОПРР (3,131 млрд. лв.)
Общ брой сключени договори – 1 103 с общ размер на предоставената БФП – 3,274 млрд. лв. или 105 % от бюджета на ОПРР
Общ размер на плащанията по договори – 2,353 млрд. лв. или 72% от размера на договорираните средства и 75% от бюджета на ОПРР
Към края на 2014 г. очакван размер на плащанията – 2,465 млрд. лв. или 75% от размера на договорените средства и 79% от бюджета на ОПРР.
Notes: -Публикувани 48 схеми за предоставяне на БФП на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от бюджета на ОПРР.
Общ размер на плащанията по договори – 2,353 млрд. лв. или 72% от размера на договорираните средства и 75% от бюджета на ОПРР
Към края на 2014 г. очакван размер на плащанията – 2,465 млрд. лв. или 75% от размера на договорените средства и 79% от бюджета на ОПРР.

## Slide 3: Финансово изпълнение на ОПРР към 05.12.2014 г.
Notes: 75 % - процентно изпълнение на плащанията спрямо бюджета на програмата.
105 % - процентно изпълнение на договорени средства спрямо бюджета на програмата.
72 % - процентно изпълнение на плащанията спрямо договорени средства по програмата

## Slide 4
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Изпълнение на Приоритетна ос 1 в агломерационните ареали
(в млн. евро) към 05.12.2014 г.

## Slide 5
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Изпълнение на правилото N+2
към 05.12.2014г.
Минимална цел за сертифициране (правило N+2) от началото на програмата до края на 2014 г. – 839 млн. евро- ЕФРР.
Обща стойност на сертифицираните разходи към 20.11.2014 г. – 733 млн. евро – ЕФРР или 54 % от бюджета на ОПРР.
Остатъчен размер на сертифицирани разходи до 31.12.2014 г. – 106 млн. евро – ЕФРР.
Прогноза за сертифицирани разходи към 31.12.2014 г. – 840 млн. евро – ЕФРР или 62 % от бюджета на програмата.
Прогнозата е при допускания за сертифициране на разходи по всички приоритетни оси по програмата, в т. ч и по спрените ПО 1 и ПО 3.
Notes: Минимална цел за сертифициране (правило N+2) от началото на програмата до края на 2014 г. – 839 млн. евро- ЕФРР.
Обща стойност на сертифицираните разходи към 20.11.2014 г. – 733 млн. евро – ЕФРР или 54 % от бюджета на ОПРР.
Остатъчен размер на сертифицирани разходи до 31.12.2014 г. – 106 млн. евро – ЕФРР.
Прогноза за сертифицирани разходи към 31.12.2014 г. – 840 млн. евро – ЕФРР или 62 % от бюджета на програмата.
Прогнозата е при допускания за сертифициране на разходи по всички приоритетни оси по програмата, в т. ч и по спрените ПО 1 и ПО 3.

## Slide 6
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Изпълнение на правилото N+2 за 2015/2016г.
Прогноза за сертифицирани разходи към 31.12.2015 г. – 1,217 млрд. евро – ЕФРР или 89 % от бюджета на програмата.
Постигане на прогнозния размер на сертифицирани разходи към 31.12.2015 г. е възможно при средномесечен темп на верификация в размер на 37 млн. eвро –ЕФРР и постигане на минималната цел за 2014г.
Прогноза за сертифицирани разходи към 30.04.2016г. (приключване на програмата) – 1,241 млрд. евро – ЕФРР или 91% от бюджета на програмата.
Потенциален риск от загуба на средства към 2015/2016г. (приключване на програмата) – 119 млн. евро – ЕФРР
Notes: Прогноза за сертифицирани разходи към 31.12.2015 г. – 1,217 млрд. евро – ЕФРР или 89 % от бюджета на програмата.
Постигане на прогнозния размер на сертифицирани разходи към 31.12.2015 г. е възможно при средномесечен темп на верификация в размер на 37 млн. eвро –ЕФРР и постигане на минималната цел за 2014г.
Прогноза за сертифицирани разходи към 30.04.2016г. (приключване на програмата) – 1,241 млрд. евро – ЕФРР или 91% от бюджета на програмата.
Потенциален риск от загуба на средства към 2015/2016г. (приключване на програмата) – 119 млн. евро – ЕФРР

## Slide 7
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Анализ на изпълнението на проектно ниво (1) - МОНИТОРИНГ
Към 27.11.2014г. – актуализиран вътрешен анализ относно изпълнението на ОПРР на проектно ниво.
Цел на анализа: да се гарантира максималното усвояване на средствата по ОПРР и постигане на целите на програмата.
Заключения от анализа - 25 договори за БФП с висок риск за изпълнение на обща стойност около 369 млн. лв., т.е. 25% oт общия обем договори в изпълнение (204 бр. на стойност 1,4 млрд.лв.)
Основна причина за случаите на висок риск - липса на сключени договори с изпълнители за основните дейности – строителство и/или строителен надзор, доставки.
Notes: Към 27.11.2014г. e извършена актуализация на вътрешен анализ относно изпълнението на ОПРР на проектно ниво.
Цели на анализа:
- да се гарантира максималното усвояване на средствата по ОПРР и постигане на целите на програмата.
- да се предотврати в максимална степен реализирането на идентифицирания към настоящия момент риск
Заключения от анализа - 25 договори за БФП с висок риск за изпълнение на обща стойност около 369 млн. лв., т.е. 25% oт общия обем договори в изпълнение (204 бр. на стойност 1,4 млрд.лв.)
Основна причина за случаите на висок риск - липса на сключени договори с изпълнители за основните дейности – строителство и/или строителен надзор, доставки.

## Slide 8
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Анализ на изпълнението на проектно ниво (2) - МОНИТОРИНГ
Високо рискови проекти – без сключени договори с основни изпълнители повече от 10 месеца след сключване на договор за БФП – 25 бр. на стойност 369 млн.лв. Средно-рискови проекти – без сключен договор с един основен изпълнител (напр.доставка) – 28 на обща стойност 455 млн. лв. Проекти със сключени основни договори, но без подадени искания за междинно плащане или със забава в графика на изпълнение – 46 на стойност 267 млн.лв. Проекти с добро изпълнение и регулярно подавани искания за плащане – 105 бр. на обща стойност 350 млн.лв.
Notes: Резултати от анализ на изпълнението на проектно ниво за всички проекти по ОПРР.
- Високо рискови проекти – – без сключени договори с основни изпълнители повече от 10 месеца след сключване на договор за БФП – 25 бр. на стойност 369 млн.лв.
- Средно-рискови проекти – без сключен договор с един основен изпълнител (напр.доставка) – 28 на обща стойност 455 млн. лв.
- Проекти със сключени основни договори, но без подадени искания за междинно плащане или със забава в графика на изпълнение – 46 на стойност 267 млн.лв.
- Проекти с добро изпълнение и регулярно подавани искания за плащане – 105 бр. на обща стойност 350 млн.лв.

## Slide 9
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Анализ на изпълнението на проектно ниво (3) - МОНИТОРИНГ
Проекти на общини
Общо 162 проекта
Високо рискови – 19 проекта на стойност 25 млн.лв.
(деинституционализация, общински болници, зелена и достъпна градска среда, паметници на културата, туристически маркетинг и техническа помощ)
Средно рискови (без един основен договор) – 9 проекта на стойност 253 млн.лв.
(общински болници,социални жилища, градски транспорт)
Проекти без подадени искания за плащане или със забава в графика на изпълнение – 40 проекта на стойност 241 млн.лв.
Проекти на конкретни бенефициенти
Общо 42 проекта
Високо рискови – 6 проекта на стойност 343 млн.лв.
(1 на МК, национален туристически маркетинг на МИЕ -2 проекта, ЕСМИС, 1 проект на АПИ и жилищно обновяване)
Средно рискови (без един основен договор) – 19 проекта на стойност 201 млн.лв.
(пътна инфраструктура, държавни болници, национален туристически маркетинг)
Проекти без подадени искания за плащане или със забава в графика на изпълнение – 6 проекта на стойност 26 млн.лв.
Notes: Резултати от анализ на изпълнението на проектно ниво за проекти на общини по ОПРР. Общо 162 проекта.
- Високо рискови проекти – 19 проекта на стойност 25 млн.лв.(деинституционализация, общински болници, зелена и достъпна градска среда, паметници на културата, туристически маркетинг и техническа помощ).
- Средно-рискови проекти (без един основен договор) – 9 проекта на стойност 253 млн.лв.(общински болници,социални жилища, градски транспорт)
- Проекти със сключени основни договори, но без подадени искания за междинно плащане или със забава в графика на изпълнение – 40 на стойност 241 млн.лв.
Резултати от анализ на изпълнението на проектно ниво за проекти на конкретни бенефициенти по ОПРР.Общо 42 проекта.
- Високо рискови проекти – 6 проекта на стойност 343 млн.лв. ( 1 проект на МК, национален туристически маркетинг на МИЕ -2 проекта и 1 проект на АПИ).
- Средно-рискови проекти (без един основен договор) – 19 проекта на стойност 201 млн.лв. (пътна инфраструктура, държавни болници, национален туристически маркетинг и жилищно обновяване)
- Проекти със сключени основни договори, но без подадени искания за междинно плащане или със забава в графика на изпълнение – 6 проекта на стойност 26 млн.лв.

## Slide 10
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Действия за преодоляване на риска от загуба на средства към 2015/2016 г.
Регулярен мониторинг на проектно ниво, ежемесечни срещи с бенефициенти с идентифицирани рискови проекти за набелязване на стъпки за преодоляване на забавата
Идентифициране на проекти на конкретни бенефициенти с реална възможност за физическо изпълнение до 31.10.2015 г. и финансиране на:
Одобрени допълнителни обекти по схема „Зелена и достъпна градска среда“ – 55 млн. лв.
Надграждане на договора за интегриран градски транспорт на Стара Загора – 30 млн. лв.
Закупуване на допълнителна апаратура за лечебните заведения с бенефициент Министерство на здравеопазването – 20 млн. лв.
Изграждане на социални жилища – 18 млн. лв.
Пътни проекти с бенефициент АПИ – 214 млн. лв.
Notes: -Регулярен мониторинг на проектно ниво - всеки вторник е определен за приемен ден за срещи с бенефициенти за обсъждане на напредъка и възникнали казуси, въпроси и проблеми при изпълнението на проектите. Провеждат се и срещи с конкретните бенефициенти, на които се обсъждат възможните сценарии за постигане изпълнението на заложените цели и резултати, набелязване на стъпки и план за действие за ускоряване изпълнението на проектните дейности и подаване на регулярни искания за плащане.
-Идентифициране на проекти, които при наличие на финансов ресурс по програмата да могат да се реализират до края на 2015 г., в това число физическото изпълнение да приключи до 31.10.2015 г. Предоставянето на БФП на конкретни бенефициенти се извършва чрез процедури на директно предоставяне, което позволява одобряване на обектите от страна на УО на ОПРР в максимално кратки срокове и своевременната им реализация, за разлика от процедурите на конкурентен подбор с бенефициенти общини:
Одобрени допълнителни обекти по схема „Зелена и достъпна градска среда“ – 55 млн. лв. - Към момента част от бенефициентите, които имат одобрени допълнителни обекти в рамките на схемата, са провели процедури за избор на изпълнители за основните дейност и са сключили договори за СМР. Друга част от общините имат обявени процедури за избор на изпълнител или имат вече влезли в сила решения за избор на изпълнител. В резултат на това, съществува възможност при осигуряване на финансиране от страна на ОПРР да започне изпълнението на СМР за допълнителните обекти, с оглед спазване указанията на Министерство на финансите физическото изпълнение на инфраструктурните проекти да приключи до 31.10.2015 г.
Надграждане на договора за интегриран градски транспорт на Стара Загора – 30 млн. лв. Община Стара Загора е изявила желание за финансиране на допълнителна дейност чрез надграждане на проекта, който изпълнява в момента, отчитайки предпроектното проучване, одобрено от УО. Предвижда се закупуване на 55 бр. дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения градски транспорт в град Стара Загора.
Закупуване на допълнителна апаратура за лечебните заведения с бенефициент Министерство на здравеопазването –20 млн. лв. От страна на Министерство на здравеопазването е идентифициран списък за закупуване на допълнителна лъчетерапевтична апаратура за държавни лечебни заведения в съответствие с Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ за периода 2010-2017 г. Апаратурата ще осигури осъществяването на уникални за страната високотехнологични дейности, без аналог в страната.
Изграждане на социални жилища – 18 млн. лв. - След решение на Комитета за наблюдение по ОПРР от 24.07.2014 г. чрез проведена писмена процедура, общините Тунджа, Столична, Казанлък, Лом и Варна бяха поканени да подадат проектни предложения за изграждане на социални жилища. Работата на оценителната комисия приключи в частта на общините Варна, Тунджа, Столична и Лом и предстои издаване на решение за предоставяне на БФП. Срокът за приключване работата на комисията за проекта на община Казанлък е през месец декември 2014 г. Въз основа на решението на КН на ОПРР и съгласно Изискванията за кандидатстване, към сключване на договори за БФП ще се пристъпи след като е налице влязло в сила решение за определяне на изпълнители за основните дейности по проектите в срок до края на месец декември 2014 г., а в случая на Община Казанлък - до края на месец март 2015 г. Индикативният общ финансов ресурс, необходим за реализирането на проектите е приблизително 18 млн. лв.
Пътни проекти с бенефициент АПИ – 214 млн. лв. – В процес на оценка са 17 бр. проектни предложения в напреднал етап на избор на изпълнители за СМР и строителен надзор. Максималният предвиден срок за изпълнение на СМР е 120 календарни дни, което позволява бърза реализация на проектите при наличие на избрани изпълнители и спазване указанията на Министерство на финансите физическото изпълнение на инфраструктурните проекти да приключи до 31.10.2015 г.
<number>

## Slide 11
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Успешни примери на ключови инвестиции
Интегриран градски транспорт
Рехабилитация/реконструкция на второкласна и третокласна пътна мрежа
Деинституционализация на децата в България
Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи, вкл. роми
Инициатива JESSICA
Notes: 1.Подкрепа за градския транспорт в големите градове
В рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” по Оперативна програма „Регионално развитие” са предвидени 403 млн. лв. за развитието на интегриран градски транспорт в 7-те големи града на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора. Акцентира се върху създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт.
-Проект за интегриран градски транспорт на Община Бургас (голям проект)
Общият размер на проекта възлиза на 131 млн. лв., от които – безвъзмездна финансова помощ 101 млн. лв. и 30 млн. лв. – собствен принос на Община Бургас. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 26 ноември 2010 г. и е с продължителност на изпълнение 48 месеца.
Статус към 30.11.2014 г.:
oдоставени 28 бр. дизелови съчленени автобуси и 39 бр. метанови автобуса, които са в експлоатация;
в процес на въвеждане в експлоатация е рехабилитацията на автобусно депо, работилница, дизел и метан станция;
в процес на реконструкция и разширение са терминал „Меден Рудник“ и прилежаща територия; в процес на изпълнение е изграждане на Централна автобусна спирка.
изготвени са технически инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи и са издадени съответните разрешения за строеж.
подписан е договор с изпълнител за изграждане на инженеринг на четири пешеходни надлези.
На етап оценка са процедури за избор на изпълнител за изграждане на система за бърз автобусен транспорт. Предстои публикуване на процедура за избор на изпълнител за извършване на проучвания за бъдещи инвестиции, които да надградят постигнатите резултати.
Подписан е договор за обществена услуга между „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас в съответствие с изискванията на Регламент 1370/2009 г.
-Проект за интегриран градски транспорт на София (голям проект)
Общият размер на проекта възлиза на 122 млн. лв., от които 98 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ и 25 млн. лв. – собствен принос на Столична община. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 23 август 2011 г. и е с продължителност на изпълнение 48 месеца.
Статус към 30.11.2014 г.:
доставени 50 бр. нови нископодови съчленени тролейбуса, които са в експлоатация
приключил е етап 1 от реконструкцията на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул.”България”.
в процес на приключване и въвеждане в експлоатация е компонентът за доставка на 600 бр. нови електронни информационни табла.
На етап оценка e процедура за изграждане на нова трамвайна линия „Семинарията-Дървеница“.
Издадено е решение за избор на изпълнител за доставка и монтаж на Интелигентна система за управление на трафика.
Подписан е договор за обществена услуга между Център за градска мобилност и Столична община в съответствие с изискванията на Регламент 1370/2009 г.
Идентифициран е възможен риск от неизпълнение на един компонент, а именно: „Нова трамвайна линия от Семинарията до „Дървеница”. В процес на оценка са три подадени оферти по процедурата за обществена поръчка. Предвидената дата за сключване на договор с изпълнител е 01.12.2014 г., а предвиденият срок за изпълнение на дейността е 10 месеца.
На 24.07.2014 г. с Решение № 491 на Столичен общински съвет (СОС) е одобрен план за регулация на ново трамвайно трасе от бул.„П.К Яворов“ до гара „Пионер“ и изменение на улична регулация на м. Борисова градина – Погребите“. С решението е одобрен проект на подробен устройствен план. Към момента са заведени 22 дела срещу решението на СОС.
Компонент „Интелигентна система за управление на трафика“ - процедурата за доставка е публикувана на 12.05.2014г., но е обжалвана пред КЗК и ВАС, като към момента е издадено решение в полза на Възложителя. На 12.11.2014 г. е проведено публично заседание за отваряне на подадените ценови оферти, като срокът за приключване на оценката е 17.12.2014 г., а предвиденият срок за изпълнение на дейността е 7 месеца.
В рамките на горепосочените срокове не е предвидено време за разрешаване на спорове след евентуално обжалване на обществените поръчки, нито възможни забавяния, предизвикани от граждански протести.
На този етап все още не е възможно рисковете пред проекта да бъдат конкретно дефинирани. Реален риск за изпълнението на посочените компоненти ще възникне при евентуално обжалване на обществените поръчки. В случай на подобно развитие на събитията, УО на ОПРР ще прецени необходимостта от фазиране на проекта.
-Проекти за интегриран градски транспорт в петте големи града
През юли и август 2012 г. са подписани договори за БФП с общините Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора. Общият размер на проектите възлиза на 125,9 млн. лв., от които 112,5 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ. Подписани са договори за обществена услуга между „Тролейбусен транспорт“ ЕООД Плевен и община Плевен, както и между „Тролейбусни превози“ ЕООД и община Стара Загора в съответствие с изискванията на Регламент 1370/2009 г. Договорът за обществена услуга между община Пловдив и оператора е в процес на съгласуване с Министерство на финансите.
-Проект за интегриран градски транспорт на Варна (голям проект)
Общият размер на проекта възлиза на 114 млн. лв., от които 90 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ и 23 млн. лв. – собствен принос на община Варна. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 9 юли 2012 г. и е с продължителност на изпълнение 36 месеца.
Статус към 30.11.2014 г.:
доставени 70 бр. нови нископодови автобуса, които са в експлоатация.
сключени са договори с изпълнители на финансов одит, строителен надзор за подобрения на производствено-техническа база, с консултант за изготвяне на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки и подпомагане провеждането на процедури за избор на изпълнител.
Подписан е договор за обществена услуга между община Варна и вътрешният оператор и партньор по проекта "Градски транспорт" АД.
Всички основни обществени поръчки са обявени и са в процес на оценка. До момента на оценяване не са постъпили жалби по обявените поръчки. Продължителното провеждане на оценителни комисии в рамките на повече от 7 месеца създава риск от стартиране на реалното изпълнение на всички дейности по проекта. Община Варна е поела ангажимент оценителните комисии да излязат с решение за избор на изпълнител до края на месец ноември 2014 г.
Съгласно предвидените срокове за изпълнение е възможно дейностите да приключат в срок до 31.10.2015г. само ако няма постъпили жалби, не се налага провеждането на отчуждителни процедури при изграждане на трасето на бърза автобусна линия и е направена добра мобилизация от страна на Възложителя в рамките на срока на договор за БФП.
На този етап все още не е възможно рисковете пред проекта да бъдат конкретно дефинирани. Реален риск за изпълнението на посочените компоненти ще възникне при евентуално обжалване на обществените поръчки. В случай на подобно развитие на събитията, УО на ОПРР ще прецени необходимостта от фазиране на проекта.
2.Рехабилитация/реконструкция на второкласна и третокласна пътна мрежа
Общата стойност на схемата е 558 млн. лв. Към 05.12.2014 г. по схемата са сключени 55 договора на обща стойност на БФП 718 млн. лв. и са рехабилитирани и въведени в експлоатация общо 739 км пътни участъци. На 30 януари 2014 г. с решение Министерският съвет даде съгласие УО на ОПРР да сключи договор с АПИ за предоставяне на БФП за големия проект „Изграждане на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ преди окончателното одобрение от страна на ЕК. На 17.02.2014 г. е сключен договорът за предоставяне на БФП на обща стойност 235 млн. лв. На 04.06.2014 г. Европейската комисия одобри проекта, както и финансовия принос от Европейския фонд за регионално развитие за реализацията му.
Общо по програмата са рехабилитирани и въведени в експлоатация общо 1023 км пътни участъци (второкласна, третокласна и общинска пътна мрежа).
3.Деинституционализация на децата в България
Схемата е насочена към подпомагане изграждането/ реконструкцията/ обновяването/ преустройството на подходяща инфраструктура на територията на градските агломерации, която да замени институционалната грижа и да допринесе за създаване на нови възможности за децата с увреждания и техните семейства, така че да получат подкрепа в общността и в своята естествена среда. Подписани са 61 договора на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 99 млн. лв. През 2013 г. беше прекратен договорът за безвъзмездна финансова помощ с община Нова Загора по искане от страна на бенефициента, поради невъзможност заложените дейности да бъдат изпълнени качествено и в определените срокове. С изпълнението на проектите се предвижда създаването на общо 132 центъра за настаняване от семеен тип и 26 защитени жилища.
Към 05.12.2014 г. е приключило изпълнението на 40 бр. договори и съответно са изградени 66 центъра за настаняване от семеен тип, 11 бр. изградени, обзаведени и оборудвани защитени жилища и 4 бр. ремонтирани и оборудвани защитени жилища.
В изпълнение е проект на Министерство на здравеопазването на стойност 10 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за преструктуриране на 8 пилотни Дома за медико-социални грижи за деца, с оглед разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 г.
4.Подкрепа за осигуряване на социални жилища за маргинализирани групи
Схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” е обявена на 30.08.2011 г. с бюджет 16 млн. лв. Насочена е към осигуряване на социални жилища за настаняване на групи в неравностойно положение чрез обновяване и промяна на предназначението на съществуващи сгради, собственост на публични власти или сдружения с нестопанска цел. Схемата ще допринесе за социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо положение чрез повишаване на техния жизнен стандарт и общо подобряване на качеството на жилищния фонд на градските общности. Подписани са 3 договора за БФП с общините Видин, Девня и Дупница с общ размер на предоставената БФП е 12 млн. лв., като изпълнението по проекта на Община Девня е приключено и бенефициентът е подал искане за окончателно плащане. Проектите целят създаване на пилотни модели за осигуряване на съвременни социални жилища и за трайно и устойчиво решаване на проблемите в тази сфера.
С решение на Комитета за наблюдение на ОПРР общините Тунджа, Столична, Казанлък, Лом и Варна бяха поканени да подадат проектни предложения по схемата на обща индикативна стойност на БФП в размер на 18 млн. лв. Предстои издаване на решение на Ръководителя на УО на ОПРР за предоставяне на БФП по проектите на общините Варна, Тунджа, Столична и Лом. Срокът за приключване работата на комисията за проекта на община Казанлък е през месец декември 2014 г.
<number>

## Slide 12: Инвестираме във вашето бъдеще!
Инвестираме във вашето бъдеще!
Постигнат напредък от Фондовете за градско развитие по JESSICA
РФГР АД:
26,16 млн..лв. от ОПРР
51,35 млн.лв. съфинансиране от Фонда
31,18 млн.лв. собствено съфинансиране от проектните инициатори
Брой проекти: - 18
ФУГРС ЕАД:
34,77 млн. лв. от ОПРР
34,86 млн.лв. съфинансиране от Фонда
32,74 млн. лв. собствено съфинансиране от проектните инициатори
Брой проекти: - 13
Notes: Инициативата JESSICA се прилага в България с подкрепа на средства от ОПРР предоставени под формата на нисколихвени кредити, вместо чрез БФП. Въпреки, че инициативата JESSICA стартира на сравнително късен етап от изпълнението на програмата - едва през 2010 година, до момента е постигнат съществен напредък при прилагането на тази иновативна форма на подкрепа.
Средствата по JESSICA са насочени към развитие на градската среда, рехабилитация на индустриални зони, инвестиции в здравна, културна, спортна инфраструктура и др. Към днешна дата двата фонда са подписали договори за финансиране на 18 проекта за градско развитие на обща стойност 132.97 млн. лв., от които 35.34 млн. лв. по ОПРР, привлечено съфинансиране от страна на фондовете 54.31 млн. лв. и собствен капитал на проектните инициатори 43.32 млн. лв.
В допълнение, двата фонда са одобрили допълнителни 13 проекта на обща стойност 78.1 млн. лв., от които 25.6 млн. лв. по ОПРР, съфинансиране от страна на фондовете 31.9 млн. лв. и собствен капитал на проектните инициатори в размер на 20,6 млн. лв..
Така ФУГРС ЕАД е одобрил финансиране за 13 проекта, в това число:
34,77 млн. лв. от ОПРР
34,86 млн.лв. съфинансиране от Фонда
32,74 млн. лв. собствено съфинансиране от проектните инициатори
Докато другият фонд РФГР АД е одобрил финансиране за 18 проекта, в това число:
26,16 млн.лв. от ОПРР
51,35 млн.лв. съфинансиране от Фонда
31,18 млн.лв. собствено съфинансиране от проектните инициатори
Едни от най-типичните проекти финансирани по инициативата JESSICA са проекти за изграждане и реконструкция на общински пазари, които от една страна подобряват условията за живот и бизнес в градовете и от друга страна подобряват общото състояние на градската среда. Подобни проекти са завършените и въведени в експлоатация инвестиции за Женският пазар в София и Общинският пазар в Стара Загора.
Друга сфера, в която има потенциал за проекти по JESSICA е културната инфраструктура. Проектът за културно развлекателен и търговски обект в София – Магически замък е завършен и въведен в експлоатация. Вторият пример показва общински проект за културна инфраструктура на Община Бургас.
Финансирани са и редица проекти в градските индустриални зони. Типичен пример за такъв проект е проектът за изграждане на завод за автомобилни части в гр.Русе. Той е с общ бюджет от 30,44 млн. лв., в това число от ОПРР : 6,30 млн.лв., от РФГР : 11,3 млн.лв. и от проектен инициатор „Витте Аутомотив България - 12,83 млн.лв. Само от тази инвестиция в Русе ще се разкрият над 200 допълнителни работни места.
<number>

## Slide 13
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Ефект от изпълнението на ОПРР (1)
Общ брой приключени проекти – 751
Обновени/реконструирани сгради на образователна, социална и културна инфраструктура – 984
училища - 427 сгради,
детски ясли и градини - 366 сгради
сгради на културната инфраструктура - 68 (55 читалища и 13 сгради на държавни културни институции - 3 училища в сферата на културата, 3 театри, 3 опери, 3 музея и 1 концертна зала)
социална инфраструктура - 80 ( 45 социални институции и 35 бюра по труда)
- Обновени/реконструирани сгради на университети - 43;
Община Ботевград
--
Лесотехнически университет
Notes: Общ брой приключени проекти – 751
Обновени/реконструирани сгради на образователна, социална и културна инфраструктура – 984
-училища - 427 сгради,
- детски ясли и градини - 366 сгради
- сгради на културната инфраструктура - 68 (55 читалища и 13 сгради на държавни културни институции - 3 училища в сферата на културата, 3 театри, 3 опери, 3 музея и 1 концертна зала)
- социална инфраструктура - 80 ( 45 социални институции и 35 бюра по труда)
- Обновени/реконструирани сгради на университети - 43;
<number>

## Slide 14
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Ефект от изпълнението на ОПРР (2)
Подкрепа за деинституционализация на децата в България – изградени 66 ЦНСТ и 15 защитени жилища
Рехабилитирани/реконструирани пътища – 1 023 км
Подобрена градска среда, зелени площи, детски площадки – над 3 млн. кв.м.
Население, облагодетелствано от подобрената градска среда – над 3,2 млн.души
Изградени/рехабилитирани пешеходни зони, велоалеи, тротоари – над 821 хил. кв.м.
ЦНСТ - Петрич
ЦНСТ - Ботевград
Община Благоевград
Notes: Подкрепа за деинституционализация на децата в България – изградени 66 ЦНСТ и 15 защитени жилища
Рехабилитирани/реконструирани пътища – 1 023 км
Подобрена градска среда, зелени площи, детски площадки – над 3 млн. кв.м.
Население, облагодетелствано от подобрената градска среда – над 3,2 млн.души
Изградени/рехабилитирани пешеходни зони, велоалеи, тротоари – над 821 хил. кв.м.
<number>

## Slide 15
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Ефект от изпълнението на ОПРР (3)
Брой подобрени туристически обекти/атракции – 72
Брой проведени иновативни културни събития – 176
Брой посетители на иновативните културни събития – над 958 хил.души
Линейни метри изградени съоръжения за превенция от наводнения – над 111 хил.л.м.
Дължина на почистените речни корита и дерета – над 65 хил.л.м.
Площ на укрепени свлачища – над 1,1 млн. кв.м.
Население, облагодетелствано от укрепени свлачища – над 624 хил.души
„Антична вила Армира“ Ивайловград
Община Сандански
Notes: Брой подобрени туристически обекти/атракции – 72
Брой проведени иновативни културни събития – 176
Брой посетители на иновативните културни събития – над 958 хил.души
Линейни метри изградени съоръжения за превенция от наводнения – над 111 хил.л.м.
Дължина на почистените речни корита и дерета – над 65 хил.л.м.
Площ на укрепени свлачища – над 1,1 млн. кв.м.
Население, облагодетелствано от укрепени свлачища – над 624 хил.души

## Slide 16
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Действия за информация и публичност - ПОИП
  56 излъчвания в електронни медии и 25 публикации в печатни медии на национално и регионално ниво за осигуряване на прозрачност на процеса на изпълнение на ОПРР;
  87 официални церемонии за стартиране и приключване на обекти по Оперативна програма „Регионално Развитие“ 2007-2013 ;
Семинар „Подобряване на системите за контрол в УО във връзка с осъществяване на предварителен и последващ контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки от бенефициентите по Оперативна програма „Регионално Развитие“ 2007-2013 г.“;
Семинар „Законосъобразно провеждане на обществени поръчки, съфинансирани със средства от ЕС“;
Notes:   На 26 и 27 юни 2014 г. в гр. София се проведе вътрешен семинар на тема: „Подобряване на системите за контрол в УО във връзка с осъществяване на предварителен и последващ контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки от бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Присъстваха 36 експерта от централно и регионално ниво.
  На 28 и 29 юли 2014 г. в гр. София се проведе семинар за УО и за бенефициентите на ОПРР на тема: „Законосъобразно провеждане на обществени поръчки, съфинансирани със средства от ЕС“ в два модула: Модул „Системи за контрол върху обществените поръчки, съфинансирани от ЕС“ и Модул „Законосъобразно възлагане на обществени поръчки и система за контрол за допустимост на разходите по обществените поръчки, съфинансирани от ЕС“. В двата модула се включиха 232 участника.
  Във връзка с изпълнение на проект по ТП на ОПРР "Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на ОП"Регионално развитие" 2007-2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии“ са излъчени 56 материала в електронни медии и 25 публикации в печатни медии на национално и регионално ниво за осигуряване на прозрачност на процеса на изпълнение на ОПРР.
  Проведени са 87 официални церемонии за стартиране и приключване на обекти по ОПРР, от които 13 церемонии за първи копки, 23 за откриване на завършени обекти, 15 начални и 36 заключителни пресконференции.
<number>

## Slide 17
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Деница Николова
Ръководител на УО на ОПРР
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
9 декември 2014 г., гр. Пловдив
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО