## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
Аналитичен преглед на напредъка по
ОП “Регионално развитие” 2007-2013г. и
изпълнение на правилото N+2
11 юни 2014 г., гр. Поморие
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
Notes: <number>

## Slide 2
Общ преглед на изпълнението на ОПРР към 05.06.2014 г.
Публикувани 48 схеми за предоставяне на БФП на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от бюджета на ОПРР (3,131 млрд. лв.)
Общ брой сключени договори – 1104 с общ размер на предоставената БФП – 3,292 млрд. лв. или 105 % от бюджета на ОПРР
Общ размер на плащанията по договори – 2,100 млрд. лв. или 64% от размера на договорираните средства и 67% от бюджета на ОПРР
Към края на 2014 г. очакван размер на плащанията – 2,465 млрд. лв. или 75% от размера на договорените средства и 79% от бюджета на ОПРР
Notes: <number>

## Slide 3
Финансово изпълнение на ОПРР към 05.06.2014
Notes: <number>

## Slide 4
Изпълнение на Приоритетна ос 1 в агломерационните ареали
(в млн. евро) към 05.06.2014 г.
Notes: <number>

## Slide 5
Изпълнение на правилото N+2 към 31.12.2014г.
Минимална цел за сертифициране (правило N+2) от началото на програмата към края на 2014 г. – 960 млн. евро- ЕФРР.
Обща стойност на сертифицираните разходи към 05.06.2014 г. – 712 млн. евро – ЕФРР или 52 % от бюджета на ОПРР.
Реалистична прогноза за сертифицирани разходи към 31.12.2014 г. – 958 млн. евро – ЕФРР или 70 % от бюджета на програмата.
Потенциален риск от загуба на средства – 2,5 млн. евро – ЕФРР
При одобрения на големия проект на МВР на стойност 51 млн.евро – намаление на целта по N+2 с 34 млн.евро - ЕФРР – не се очаква загуба на средства
Постигане на прогнозния размер на сертифицирани разходи към 31.12.2014 г. - възможно при средномесечен темп на верификация за периода юни – ноември 38 млн. евро.– ЕФРР
Notes: <number>

## Slide 6
Анализ на изпълнението на проектно ниво (1)
Към 30.05.2014г. – актуализиран вътрешен анализ относно изпълнението на ОПРР на проектно ниво.
Цел на анализа: да се гарантира максималното усвояване на средствата по ОПРР и постигане на целите на програмата.
Заключения от анализа - 40 договори за БФП с висок риск за изпълнение на обща стойност около 142 млн. лв., т.е. 9% oт общия обем договори в изпълнение (226 бр. на стойност 1,6 млрд.лв.),
Основна причина за случаите на висок риск - липса на сключени договори с изпълнители за основните дейности – строителство и/или строителен надзор, доставки.

## Slide 7
Високо рискови проекти – без сключени договори с основни изпълнители повече от 10 месеца след сключване на договор за БФП – 40 бр. на стойност 142 млн.лв. Средно-рискови проекти – без сключен договор с един основен изпълнител (напр.доставка) – 28 на обща стойност 711 млн. лв. Проекти със сключени основни договори, но без подадени искания за междинно плащане или със забава в графика на изпълнение – 40 на стойност 378 млн.лв. Проекти с добро изпълнение и регулярно подавани искания за плащане – 118 бр. на обща стойност 372 млн.лв.
Анализ на изпълнението на проектно ниво (2)

## Slide 8
Проекти на общини
Общо 172 проекта
Високо рискови – 33 проекта на стойност 111 млн.лв.
(общинска образователна инфраструктура, иновативни събития, зелена и достъпна градска среда, превенция от наводнения, туристически атракции, туристически маркетинг)
Средно рискови (без един основен договор) – 7 проекта на стойност 202 млн.лв.
(общински болници, градски транспорт)
Проекти без подадени искания за плащане или със забава в графика на изпълнение – 34 проекта на стойност 329 млн.лв.
Проекти на конкретни бенефициенти
Общо 54 проекта
Високо рискови – 7 проекта на стойност 29 млн.лв.
(1 проект на АСП, 1 на МК, национален туристически маркетинг на МИЕ -5 проекта и 1 проект на АПИ)
Средно рискови (без един основен договор) – 21 проекта на стойност 509 млн.лв.
(пътна инфраструктура, държавна културна, държавни болници, жилищно обновяване)
Проекти без подадени искания за плащане или със забава в графика на изпълнение – 6 проекта на стойност 49 млн.лв.
Анализ на изпълнението на проектно ниво (3)

## Slide 9
Констатирани нарушения при възлагане на обществени поръчки:
За периода от началото на програмата (05.11.2007 до 05.06.2014 са обработени 1478 сигнали за нередности
Регистрирани са – 728 бр. нередности
Определени са финансови корекции на обща стойност – 39 млн. лв.
Съотношение на общата стойност на определените от УО на ОПРР финансови корекции спрямо бюджета на ОПРР – 1,3%
Съотношение на определените финансови корекции спрямо сертифицираните средства по програмата – 1,4%
Трудности при изпълнение на проектите по ОПРР

## Slide 10
Получено писмо на 03.06.14г. от ГД “Регионална и градска политика” на ЕК за временно спиране на плащанията по приоритетни оси 1 и 3 на ОПРР
Изготвен план за действие от УО на ОПРР:
Актуализирани/допълнени контролни листи за предварителен и последващ контрол за процедурите за възлагане на обществени поръчки
Вътрешно обучение на служителите на УО отговорни за предварителния и последващ контрол на обществените поръчки
Допълване на издадените и публикувани на сайта на програмата инструкции към бенефициентите за провеждане на обществени поръчки за най-често срещани нарушения
Провеждане на обучение за бенефициенти относно най-често срещаните нарушения при възлагане на обществени поръчки – срок 25.07.2014г.
Повторна проверка на представителна извадка на проведените обществени поръчки по оси 1 и 3 за договорите със сертифицирани разходи през 2012г. и 2013г. – срок 25.07.2014г.
Предизвикателства при изпълнение на ОПРР

## Slide 11
Успешни примери на ключови инвестиции
Интегриран градски транспорт
Инициатива JESSICA
Рехабилитация/реконструкция на второкласна и третокласна пътна мрежа
Деинституционализация на децата в България
Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи, вкл. роми

## Slide 12
Ефект от изпълнението на ОПРР (1)
Общ брой приключени проекти – 696
Обновени/реконструирани сгради на образователна, социална и културна инфраструктура – 945
училища - 397 сгради,
детски ясли и градини - 357 сгради
сгради на културната инфраструктура - 68 (55 читалища и 13 сгради на държавни културни институции - 3 училища в сферата на културата, 3 театри, 3 опери, 3 музея и 1 концертна зала)
социална инфраструктура - 80 ( 45 социални институции и 35 бюра по труда)
- Обновени/реконструирани сгради на университети - 43;
Драматичен театър - Варна
--
ТУ- София

## Slide 13
Русенска опера
Кърджали
SFTH-Sevlievo
Карлово – рехабилитация на път
Пещера – градска среда
Подкрепа за деинституционализация на децата в България – изградени 45 ЦНСТ и 12 защитени жилища
Рехабилитирани/реконструирани пътища – 971 км
Подобрена градска среда, зелени площи, детски площадки – над 3 млн. кв.м.
Население, облагодетелствано от подобрената градска среда – над 3,2 млн.души
Изградени/рехабилитирани пешеходни зони, велоалеи, тротоари – над 821 хил. кв.м.
Ефект от изпълнението на ОПРР (2)
Червената църква - Перущица
Хасково – Градска среда
Notes: <number>

## Slide 14
Русенска опера
Кърджали
Friedrich-Schiller-Rousse
Karlovo - road section
„Градът е сцена“-Разград
Самоков – Цари Мали град
Брой подобрени туристически обекти/атракции – 61
Брой проведени иновативни културни събития – 174
Брой посетители на иновативните културни събития – над 945 хил.души
Линейни метри изградени съоръжения за превенция от наводнения – над 103 хил.л.м.
Дължина на почистени/коригирани речни корита – над 57 хил.л.м.
Площ на укрепени свлачища – над 1,1 млн. кв.м.
Население, облагодетелствано от укрепени свлачища – над 624 хил.души
Ефект от изпълнението на ОПРР (3)
Notes: <number>

## Slide 15
Действия за информация и публичност
„Годишна конференция за представяне на напредъка по изпълнение на ОПРР през 2013 г.“;
Семинар „Нов подход на Одитния орган при възлагане на обществени поръчки от бенефициентите по ОПРР 2007-2013 г.“
„Работна среща и тематични групи за оптимизиране на процедурите на УО по приключване на ОПРР 2007-2013 г., напредък и планирани процедури по ОПРР 2014-2020 г.”;
  Работна среща с експерти от екипите на проекти по ОПРР
  21 излъчвания в електронни медии и 12 публикации в печатни медии на национално и регионално ниво за осигуряване на прозрачност на процеса на изпълнение на ОПРР
  98 официални церемонии за стартиране и приключване на обекти по ОПРР
  Десето заседание на ТРГ за подготовка на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Notes:   На 28.08.2013 г. в присъствието на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева и министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева се подписаха два договора за технологично обновяване и модернизация на МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора и на МБАЛ „Габрово” АД, гр. Габрово
  Проведени са 39 официални церемонии, от които 10 начални пресконференции и 29 заключителни пресконференции
  Във връзка с Актуализация на указанията за изпълнение на договори по ОПРР се проведоха 3 обучения на бенефициенти, в които се включиха 434 участници. На 2 и 3 юли в гр. Ст. Загора се проведе обучение, насочено към ръководителите на проекти, а на 10 и 11 юли в гр. София се проведоха обучения, насочени към финансовите експерти и юристите в екипите.
  На 16 септември 2013г. се проведе Деветото заседание на Тематична работна група за разработване на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., на което беше взето решение да бъде допуснато финансиране на бенефициентите от 1-во до 3-то ниво по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" в размер до 20% от определените по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 индикативни бюджети.
<number>

## Slide 16
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Снежина Славчева
Ръководител на УО на ОПРР
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
11 юни 2014 г., гр. Поморие
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu