## Slide 1
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – СЪДЪРЖАНИЕ
Финансовите отчети, изготвени от бенефициента съдържат информация за:
Бюджета на проекта и негови корекции;
Извършените разходи за отчетния период;
Извършените разходи с натрупване;
Отчетени разходи по искания за плащане;
Отчет по източници на финансиране;
Извършени разходи, финансирани от други източници;
Прогнози за дейности и плащания;
Опис на разходооправдателни документи;
Окончателен опис на разходооправдателни документи;
Други разход;
Декларация.
Notes: <number>

## Slide 2
ИСКАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ - ВИДОВЕ ИСКАНИЯ:
АВАНСОВО, МЕЖДИННИ И ОКОНЧАНЛНО
Искане за авансово плащане може да се подава най-късно в срок до три месеца преди изтичане на срока на договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.
Искане за междинно плащане от бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да се подава два пъти всеки месец – от 01 до 03 (или първите три работни дни на месеца) или от 15 до 17 (или първите три работни дни след 15 число на месеца), следващ периода на отчитане.
Искане за окончателно плащане от бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да се подава по всяко време преди изтичане срока на договора.

## Slide 3
ИСКАНЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНЕТО
1. Известие за изпращане на документ /подава се на хартиен носител/;
2. Подробен опис /подава се на хартиен носител/;
3. Приложение 9.7 - "Контролен лист за бенефициенти – авансово искане за плащане“ - оригинал /подава се на хартиен носител/;
4. Приложение 9.2 "Искане за плащане" – оригинал /подава се на хартиен и на електронен носител (компакт диск) в “pdf” формат/;
5. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че документите към искането за плащане са подписани от лице, различно от официално представляващото бенефициента /подава се на хартиен носител при подаване на първо искане за плащане или при настъпили промени. Във всички останали случаи се подава на електронен носител (компакт диск) в “pdf” формат/. В пълномощното изрично трябва да са упоменати пълномощията на упълномощеното лице!

## Slide 4
ИСКАНЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНЕТО
6. Договор с УО, неразделна част от който са и: бюджет по проекта , КСС, технически спецификации, анекси към договора и извършени изменения на договора /подават се на електронен носител (компакт диск) в “pdf” формат/;
7. Копие от решение на Управителния Съвет/Общински Съвет за издаване на Запис на Заповед/ Банкова гаранция /подава се в оригинал на хартиен носител/;
8. Запис на заповед/ Банкова гаранция (подава се на хартиен носител);

## Slide 5
ИСКАНЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНЕТО
9. Копие от подписани договори (за основна дейност) на бенефициента в качеството му на възложител по дейности за строителство/доставки/услуги с включени клаузи за авансово плащане. При подаване на първо искане за плащане или при настъпили промени, документите се подават на хартиен носител. В останалите случаи тези документи се подават на електронен носител (компакт диск) в “pdf.” формат.

## Slide 6
ИСКАНЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНЕТО
Към т.9:
Всички анекси и приложения към договора, които са неразделна част от него;
Копие на банковите гаранции и представяне на извлечение от набирателната сметка за постъпване на парични гаранции за добро изпълнение по съответните договори (при подаване на първо искане за плащане по съответния договор ). Представят се на хартиен и електронен носител;
Извлечение от счетоводната система – аналитични справки от счетоводната система на бенефициента, които да показват осчетоводяването на получената банкова или парична гаранция

## Slide 7
ИСКАНЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНЕТО
10. Копие на Акта за регистрация по ЗДДС, заверен „вярно с оригинала” /ако е приложимо/- подава се на електронен носител (компакт диск) в “pdf.” формат;
11. В случай, че бенефициентът не е регистриран по ЗДДС, следните документи се прилагат /на хартиен носител/:
Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ;
Декларация с подпис и печат на представляващия;
12. Приложение Е1-ІІІ -"Финансова идентификация" /При първо искане за плащане или при настъпили промени се подава на хартиен носител. В останалите случаи се подава на електронен носител (компакт диск) в “pdf” формат/;

## Slide 8
ИСКАНЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНЕТО
13. Заповед за екипа по проекта (подава се на хартия при първо искане за плащане и на електронен носител (компакт диск) в “pdf.” формат при последващи искания за плащане);
14. Сканирана версия на частта от СФУК и сметкоплана на организацията, които пряко се отнасят до дейностите, свързани с реализирането на по ОПРР (подава се само с първо искане за плащане);
15. Приложение 9.49- - "Декларация-опис", описваща съдържанието на електронния носител /подава се на хартиен носител/;
16. Електронен носител - 2бр.
Документите на електронен носител трябва да бъдат сканирани! Всички копия на хартиен и електронен носител трябва да са заверени с текст „вярно с оригинала”, подпис на представляващия бенефициента и печат.

## Slide 9
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1. Известие за изпращане на документ /подава се на хартиен носител/;
2. Подробен опис /подава се на хартиен носител/;
3. Приложение 9.8 - "Контролен лист за бенефициенти – междинно искане за плащане"/подава се на хартиен носител/;
4. Приложение 9.2 -"Искане за плащане" – оригинал /подава се на хартиен и на електронен носител (компакт диск) в “pdf” формат/;
5. Договор с УО, неразделна част от който са и: бюджет по проекта, КСС, технически спецификации, анекси към договора и извършени изменения на договора /подават се на електронен носител (компакт диск) в “pdf” формат/;

## Slide 10
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
6. Одобрено искане за малка промяна (ако е приложимо)
7. Документация, свързана с временното прекъсване на договора (ако е приложимо)
8. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че документите към искането за плащане са подписани от лице, различно от официално представляващото бенефициента /подава се на хартиен носител при подаване на първо искане за плащане или при настъпили промени. В останалите случаи се подава на електронен носител (компакт диск) в “pdf” формат/. В пълномощното изрично се упоменават пълномощията на упълномощеното лице!

## Slide 11
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
9. Приложение Е1-ІІІ -"Финансова идентификация" / При първо искане за плащане или при настъпили промени се подава на хартиен носител. В останалите случаи се подава на електронен носител (компакт диск) в “pdf” формат/;
10. Копие на Акта за регистрация по ЗДДС /ако е приложимо/, (при подаване на първо искане за плащане или при настъпили промени).
11. Декларация от Бенефициента за закупеното оборудване по проекта /ако е приложимо/ –оригинал /подава се на хартиен и на електронен носител в “pdf” формат/;
12. Заповед за екипа по проекта (подава се на хартия при първо искане за плащане и на електронен носител (компакт диск) в “pdf.” Формат при последващи искания за плащане);

## Slide 12
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
13. Приложение 9.63 Декларация „Член на екип, попълнена от всички участници в екипа, работещ по проекта;
14. Копие на ведомостта за заплати на бенефициента, от която стават видни брутните възнаграждения на служителите, които работят по проекта, с оглед изчисляване на допустимите за възстановяване разходи за човешки ресурси, съгласно ПМС 330/05.12.2011 г.;
15. Справка за изплатени възнаграждения по договори за услуга по смисъла на ЗЗД с физически лица и трудови/служебни правоотношения и графици за седмични работни часове, извлечение от ведомостта с брутното възнаграждение на съответното лице, получаващо възнаграждение по проекта, придружени от Приложение 9.63 Декларация „Член на екип”; Декларацията се подава при искане за възстановяване на разходи за човешки ресурси. Периодът на декларацията, трябва да обхваща най-малко периода за изплатените възнаграждения на дадения член на екипа.

## Slide 13
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
16. Приложение И-1 за съгласие компетентният орган по приходите (по месторегистрация на Бенефициента) да предоставя информация за него на Договарящия орган и/или Сертифициращия орган - оригинал / подава се на хартиен и на електронен носител в “pdf“ формат/;
17. Приложение И-2 за Деклариране на размера на невъзстановимият ДДС, включен в искането за плащане /подава се на хартиен и на електронен носител в “pdf” формат/;
18. Приложение 9.64 Декларация санкции и неустойки, придружена от копие на платежно нареждане и банково извлечение за доказване на декларираните обстоятелства, както и извлечение от счетоводната система, от което да е видно, че наложените санкциите и неустойки са осчетоводени по съответния проект/договор.

## Slide 14
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
19. Технически доклад междинен - оригинал /подава се на хартиен и на електронен носител в формат “xls” (MS Office Excel)/;
20. Финансов отчет междинен/окончателен, съдържащ всички приложения към него - оригинал /подава се на хартиен и на електронен носител във формат “xls” (MS Office Excel)/;
21. Доклад от лицензиран експерт счетоводител, извършен съгласно закона за независимия финансов одит (ако е приложимо) - оригинал /подава се на хартиен и на електронен носител в “pdf” формат/;

## Slide 15
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
22. Съгласно чл. 2, ал. 3 на ПМС 245 от 01.01.2007 г. за всички действително извършени разходи от бенефициента, същият представя на УО съответните разходооправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност.
Разходооправдателните счетоводни документи трябва да бъдат подредени в последователност, следваща структурата на конкретния проектен бюджет.
С цел по-добра проследимост, разходооправдателните документи трябва да бъдат обозначени/ маркирани с разделителни листове, или друга подходяща маркировка за принадлежността им към съответен бюджетен раздел, в т.ч. по бюджетни пера. Копията на фактурите са надлежно заверени от бенефициента (с печат, подпис и текст „Вярно с оригинала”) с виден печат на ОПРР.

## Slide 16
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За възстановяване на разходи за СМР Бенефициентите следва да ползват публикувания унифициран образец на Протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) – подава се на електронен носител във формат “xls.” (MS Office Excel, а не в “pdf.”), както и на хaртиен такъв. Към искането за плащане се представят всички съставени Протоколи за
приемане на извършени СМР на електронен носител, дори такива представени към предходно искане за плащане.

## Slide 17
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
23. Дневник на покупките, придружен със справка-декларация и протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС, удостоверение за регистрация по ЗДДС, документ от НАП за промяна на статуса по ЗДДС /при наличие на промяна на декларираните; обстоятелства/.Документите се подават на електронен носител (компакт диск) в “pdf” формат.
24. Извлечение от счетоводната система – аналитични справки от счетоводната система на бенефициента, които да показват процеса на отчитане на разходите и спазването на изискванията на ДДС № 7 от 2008г. /подава се на електронен носител (компакт диск) в “pdf” формат/;
25. Сканирана версия на частта от СФУК и сметкоплана на организацията, които пряко се отнасят до дейностите по ОПРР (подава се само с първо искане за плащане);

## Slide 18
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
26. Копие от подписани договори (за основна дейност) на бенефициента в качеството му на възложител по дейности за строителство/доставки/услуги с включени клаузи за авансово плащане (ако е приложимо). При подаване на първо искане за плащане или при настъпили промени, документите се подават на хартиен носител. В останалите случаи тези документи се подават на електронен носител (компакт диск) в “pdf.” формат.
Всички анекси и приложения към договора, които са неразделна част от него /;
27. Копие на банковите гаранции и представяне на извлечение от набирателната сметка за постъпване на парични гаранции за добро изпълнение по съответните договори (при подаване на първо искане за плащане по съответния договор ). Представят се на хартиен и електронен носител)
28. Справки за осчетоводени банкови и парични гаранции за добро изпълнение на договори по проекта и за участие в процедури за избор на изпълнители по проекта

## Slide 19
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
29. Извлечение от счетоводната система – аналитични справки от счетоводната система на бенефициента, които да показват осчетоводяването на получената банкова или парична гаранция;
30. Банкови извлечения за възстановените глоби, санкции и неустойки от изпълнител по договор с бенефициента
31. Декларация за санкции и неустойки;
32. Банкови извлечения за възстановените средства по наложена финансова корекция, както и дължимите лихви към тях (ако е приложимо);
33. Приложение 9.69 Справка канцеларски материали (ако е приложимо);
34. Приложение 9.49 "Декларация-опис", описваща съдържанието на електронния носител /подава се на хартиен носител/;
35. Електронен носител - 2бр.

## Slide 20
ИСКАНЕ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Важно:Всички документи се подават на хартиен и електронен носител (компакт диск) в “pdf.” формат, освен в случаите, когато изрично е посочено друго.
В пактета с документи към искането за плащане задължително се отбелязва ако даден докумен е представен само на електронен носител – на мястото му по хронологичен ред.
Всички приложени отчети, декларации и периоди на докладване трябва да бъдат с крайна дата- датата на подаване на искането за плащане !!!
Документите на електронен носител трябва да бъдат сканирани!
Всички копия на документи предоставени на хартиен или електронен носител трябва да са заверени с текст „вярно с оригинала”, подпис и печат от оторизирано лице.

## Slide 21
ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Важно: Размерът на окончателното плащане се изчислява като от верифицираните общи допустими разходи по проекта, финансирани от безвъзмездна финансова помощ, се приспаднат отпуснатите авансово и междинни плащания.
Реда на окомплектоване на искането за окончателно плащане е аналогично на искането за междинно плащане, като допълнително към окончателното плащане се прилагат:
Приложение 9.9 - "Контролен лист за бенефициенти – окончателно искане за плащане /подава се на хартиен носител/;
Приложение 9.47- „Декларация собствен принос”

## Slide 22
ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
3. Копие на върнати банкови гаранции и представяне на извлечение от набирателната сметка за освобождаване на парични гаранции (ако е приложимо) за добро изпълнение по съответните договори Представят се на хартиен и електронен носител;
Приложение 9.69 Справка канцеларски материали (ако е приложимо);

## Slide 23
ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСКАНЕТО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Всички документи се подават на хартиен и електронен носител (компакт диск) в “pdf.” формат, освен в случаите, когато изрично е посочено друго.
Документите на електронен носител трябва да бъдат сканирани!
Всички копия на документи предоставени на хартиен или електронен носител трябва да са заверени с текст „вярно с оригинала”, подпис и печат от оторизирано лице.
В пактета с документи към искането за плащане задължително се отбелязва ако даден докумен е представен само на електронен носител – на мястото му по хронологичен ред. Всички приложени отчети, декларации и периоди на докладване трябва да бъдат с крайна дата- датата на подаване на искането за плащане. При подаване на окончателно искане за плащане всички документи за целият срок на проекта задължително се подават на хартиен носител !!!

## Slide 24
ВАЖНО: Преди представяне на Искане за плащане, Бенефициентите предоставят в съответния Регионален отдел оригиналните първични разходооправдателни документи, по които ще искат възстановяване на средства.
Експерт от Регионалния отдел поставя печат по образец върху тях на лицевата част, в бялото поле или на място, където няма значещи символи.
В пакета от документи са добавени следните нови приложения, които, в случай че е приложимо, трябва да бъдат включени в документите, които се предоставят с искането за плащане:
Приложение 9.68а- Справка за осчетоводените банкови и парични гаранции за участие в процедура по избор на изпълнител
Приложение 9.68б- Справка за осчетоводените банкови и парични гаранции за добро изпълнение на договори по проекта
Приложение 9.69 – Справка канцеларски материали

## Slide 25
ВАЖНО: Всички бенефициенти по ОПРР са длъжни в срок от 3 дни, след превеждане на суми /лихви по банкови сметки, глоби, санкции, неустойки, грешни преводи, възстановен аванс или други/,по транзитната сметка на УО на ОПРР, да уведомят УО като попълнят Приложение 10.11 „Декларация възстановени суми”;
След приключване на проекта бенефициентът е длъжен за период от 5 години да предоставя на УО декларация Приложение 12.02 „Декларация за генериране на приходи”, която трябва да бъде подкрепена от справка от счетоводната система на бенефициента , която да дава информация за приходите, генерирани на база основание, възникнало като пряк резултат от реализирането на проекта и направените разходи за осигуряване на устойчивост и дълготрайност на резултатите от проекта.

## Slide 26
ОДИТНА ПЪТЕКА
Одитната пътека представлява набор от информация, която трябва да описва дейностите и събитията, случващи се във всяка организация, движението на фондовете и свързаните с това форми на контрол и одобрение. Получената информация за одитната пътека дава възможност да се определи реда на събитията във всеки процес.
Одитната пътека се счита за достатъчна, когато :
А) позволява проверка на прилагането на критериите за подбор установени от комитета за наблюдение;
Б) съдържа, според случая, по отношение на всяка операция: технически спецификации, план за финансиране, документи относно одобрението на безвъзмездната помощ, документи свързани с процедурите за възлагане на изпълнението, отчети за изпълнението и отчети относно проведени проверки и одити.

## Slide 27
ОДИТНА ПЪТЕКА
В) съгласуване на обобщените суми, сертифицирани от Сертифициращия орган и на индивидуалните счетоводни записи и свързаните документи, съхранявани на различни административни нива, включително и от крайните бенефициенти. Това се отнася и в случаите, когато крайните бенефициенти не са последните получатели на финансиране, а това са изпълнителите, и
Г) верификация на разпределението и трансферите от национални фондове и фондове на общността.

## Slide 28
ОДИТНА ПЪТЕКА
Одитната пътека определя следното:
Описание и последователност на дейностите;
Лицата, участващи в дейностите;
Крайния срок/периода за извършване на дейностите;
Документооборотът – т.е. кой изпраща документ и как, къде се съхраняват документите;
Специфичен формат от свързани форми за кандидатстване/искания, уведомления, доклади, информация;
Източника на информация, документи, доклади и т.н.

## Slide 29
ОДИТНА ПЪТЕКА
Бенефициентът носи отговорност за поддържаната от него адекватна одитна пътека.
Всички документи, свързани с изпълнението на одобрените проекти, се съхраняват, като се картотекират и архивират по начин, улесняващ последващи проверки и съгласно указанията на УО.
Срокът на съхранение на документите е ТРИ години от приключване на програмата.
Съхранението на документите следва да е в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и чл. 90 от Регламент (ЕО )№ 1083/2006 на Съвета, срокът за съхранение на който е по-дълъг.

## Slide 30
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСА НА КОНТРОЛ
И ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ
В процеса на верификация бенефициентът следва:
да гарантира, че съфинансираните продукти и услуги са доставени и че декларираните от него разходи по проекта са действително извършени и са в съответствие с националните и общностните правила;
да гарантира, че използва система за записване и съхраняване в компютъризирана форма на счетоводните записи по проекта и че са правилни и верни данните, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;
да гарантира воденето на хронологично, двустранно и аналитично счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на ЗС;

## Slide 31
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСА НА КОНТРОЛ
И ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ
да гарантира, че всички документи относно разходите и одитите, необходими за адекватно проследяване на документите, се съхраняват в съответствие с изискванията
да гарантира при представяне на отчет за разходите, че всички отчети за разходи по проекта включват общия размер на допустимите разходи, действително платени от него при изпълнение на проекта и съответното публично участие, което е платено или подлежи да бъде платено от него
да носи цялостна отговорност за изпълнение на конкретен проект (включително и за провежданите от него процедури за определяне на изпълнител);

## Slide 32
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСА НА КОНТРОЛ
И ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ
да верифицира разходите въз основа на фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност за доставка на оборудване, извършване на строителни работи и/или предоставяне на услуги по проекта;
да възстанови извършени разходи при констатиране на недопустимост или несъответствие на извършването им с националното и на Общностното законодателство;
да изготвя и подава периодични доклади за изпълнението на проекта (докладът трябва да бъде придружен с копия на фактури и потвърждение за допустимостта на извършените разходи) и подаването им към УО и подаването им към УО;
да разкрива нередности и да ги докладва на УО.

## Slide 33
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСА НА КОНТРОЛ
И ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ
да гарантира, че в допустимите разходи в представения отчет са отразени всички възстановени суми, получени глоби и неустойки, натрупаните приходи по проектите, финансирани от Оперативната програма и всички получени лихви от забавени плащания във връзка с нередности;
да гарантира, че осъществените мерки за информираност и публичност са в съответствие с националното и европейското законодателство;
да гарантира, че всички доставени стоки и/ или извършени услуги и/ или извършени строително-ремонтни дейности са действително осъществени и съответстват на решението за одобрение съгласно чл. 13, т. 2 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията;
да гарантира, че декларираните разходи не съдържат недопустим данък добавена стойност

## Slide 34
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие”
Целесъобразност – Законосъобразност
Това означава, че бенефициентът следва да изисква и съхранява финансови и счетоводни документи, съдържащи достатъчно информация по отношение на количество с необходими разбивки, приложения и т.н.
Източниците за информация за постигнатите индикатори основно е нефинансова, техническа информация. Но също така там където е възможно финансовата документация следва да осигурява информация и за индикаторите.
Например, ако индикатор за проведено събитие е брой участници, то разходооправдателните документи за тези дейности трябва също да съответстват на заложените количества.

## Slide 35
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие”
Всички разходооправдателни документи по проекта трябва да се съставят при възможност самостоятелно от останалите документи на общината.
Например - когато бенефициентът купува канцеларски материали по проекта и други канцеларски материали за самата дейност на организацията, е необходимо да получи две фактури от доставчика.
Във всички разходооправдателни документи на бенефициента и партньорите, свързани с изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че «разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор № ……. на ОПРР ”

## Slide 36
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие”
Възстановяването на средства по дадено искане за плащане се извършва в съответствие с процентните съотношения, заложени в бюджета на сключения договор за отпускане на БФП.
Сумата за всяко отделно бюджетно перо се изчислява с натрупване.
В случай, че поисканите за възстановяване по дадено бюджетно перо/позиция средства надвишават определените процентни съотношения, заложени в бюджета на сключения договор за отпускане на БФП и указанията на УО, УО не верифицира разходите, с които сумата по съответното бюджетно перо/позиция надхвърля заложените
по бюджет процентни съотношения (УО не верифицира частично първични разходооправдателни документи).

## Slide 37
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие”
Тези разходи могат да бъдат включени в следващо искане за плащане (подкрепени със съответните разходооправдателни документи) и сумите по тях да бъдат възстановени, в случай, че разходите по съответното бюджетно перо/позиция, с натрупване по последващото искане за плащане са в съответствие с процентните съотношения, заложени в бюджета на сключения договор за отпускане на БФП.

## Slide 38
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ
На основание ПМС 134/05.07.2010г., на 08.07.2011 г. са одобрени Методически указания, относно определяне на размера на финансовите корекции за нарушения при изпълнението на проекти по ОПРР.
Тези указания допълват видовете санкции предвидените в ПМС 134, като третират изпълнението на индикаторите, дейностите, и др. параметри, конкретизирани в чл.12 от Указанията.
Размерът на финансовите корекции е дефиниран в чл.13 от Указанията. Съгласно чл. 13, финансовите корекции, които могат да бъдат наложени са в размер от 0 до 100% в зависимост от вида на нарушението.

## Slide 39
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !