## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ
за изпълнение и управление на проекти по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”

## Slide 2
ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ
Модул 2
Най-често срещани грешки при изпълнението на ДБФП.
Нередности, свързани с допустимостта на отчетените дейности и разходи. Финансови корекции.
Системи за финансово управление и контрол.
Процес на верификация на разходи от страна на бенефициентите.

## Slide 3
Най-често срещани грешки при изпълнението на ДБФП
При подаване на Искания за плащане и отчитане:
Липсващи документи, което забавя процеса, тъй като УО ще ги изиска допълнително;
Неправилно попълнени документи;
Аритметически грешки в отчетите;
Отчитане на по-висок % за “Човешки ресурси” от максимално допустимия, регламентиран в Насоките за кандидатстване!!! Независимо какво сума е изплатена като възнаграждение на член от екипа по проекта, в отчета следва да се посочи сумата за възнагражденията без да се надвишава този процент!!!Важи за всички бюджетни пера с процентни ограничения.
Неприлагане на Анекси към ДБФП при подаване на Искания за плащане
Липсващ номер на ДБФП в разходооправдателни документи.

## Slide 4
Рег. 1083
Определение
„Нередност“: всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.

## Slide 5
Нередности (2)
"Подозрение за измама" е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, (посочено в член 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията относно защитата на финансовите интереси на EO), по отношение на разходите" е всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
а) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на ЕО или бюджети, управлявани пряко от или от името на ЕО;
б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;
в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.

## Slide 6
Нередности (3)
Установени при одити и при процеса на верифициране на разходи от страна на УО:
неспазване на изисквания, заложени в договорите с бенефициенти – като например: смяна на членове на екипи по управление на проекти без спазване на процедурите, разписани в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
несъобразяване с текстове от договорите, указващи задължително съдържание на договорите с изпълнители; непредставяне на документации за обществени поръчки за предварителен контрол от страна на УО; неспазване на мерките за информация и публичност по ОПРР.

## Slide 7
Нередности (4)
Спрямо Общите Условия (ОУ) на ДБФП:
чл. 1 от ОУ, точка 1.8 “Бенефициентът гарантира, че условията по членове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15 ,16 и 17 се отнасят и до всички негови изпълнители” - включете тези клаузи в договори с вашите подизпълнители! Регистър и отчети по чл. 17.4, 17.5 и 17.6
чл. 1 от ОУ, точка 1.13 За всяка проверка на място Бенефициентът изготвя доклад от проверка на място. Докладите от проверки на място се предоставят на УО при поискване.
чл. 18 от ОУ, точка 18.8 “При изпълнението на проекта Бенефициентът е длъжен да осигури клаузи за възстановяване на неправомерно платени средства в договорите, подписани от него в качеството му на възложител за предоставяне на услуги/доставки/ строителство” - включете тези клаузи в договори с вашите подизпълнители!
Консорциуми – изискване в договора за създаване на ДЗЗД да бъдат включени и текстове, касаещи чл. 1, точка 1.18 от ОУ към ДБФП.

## Slide 8
Нередности (5)
Установени при одити, при процес на верифициране на разходи от страна на УО:
неуведомяване на УО за предриемани промени във връзка с изпълнението на договора;
- дублиране на безвъзмездна финансова помощ – получено финансиране по национални схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /напр. „Оптимизация на училищната мрежа” на МОН или Постановление на Министерския Съвет № 72 от 30 март 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.

## Slide 9
Нередности (6)
Нередности, свързани с допустимостта на отчетени разходи в противоречие на постановления на МС:
Разходи за транспорт и командировки на лица, които не са взели участие в проекта;
Грешки при изчисляването и отчитането на изминати километри и разходни норми за гориво;
Отчетена дейност по командировка, която няма връзка с проекта;
Разходи за храна, алкохол и безалкохолни напитки;
Разходи, недопустими поради липсата на бюджетно перо в утвърдения бюджет по даден проект – наеми, материали, одит;
Разходи за инвестиции, които не съответстват на целите на проекта;

## Slide 10
Нередности (7)
Нередности, свързани с документите за доказване допустимостта на разходи:
Верифицирани разходи от бенефициента без наличие на документи, доказващи извършването им.
Нередовни документи за даден разход – липсващи реквизити, липсващ номер на ДБФП
Двойно финансиране:
- Двойно финансиране за едни и същи дейности – например изплащане на две възнаграждения на служители по два проекта за изпълнението на една и съща задача.

## Slide 11
Нередности (8)
Установени при одити, при процес на верифициране на разходи от страна на УО:
- неточно изпълнение на договори от техническа гледна точка – незаконосъобразно изпълнение на СМР; неспазване на работните проекти; липса на работни проекти, когато такива се изискват от Закона за устройство на територията; липса на строителен надзор; изпълнение на дейности по проекти без изискуемото се предварително съгласие на УО на ОПРР.

## Slide 12
Нередности (9)
Регламентирани в Методиката за определяне на финансови корекции
Нередности, свързани с допустимостта на отчетените разходи по отношение на Човешки ресурси:
- Отчитане на по-голяма заетост на членове на екипа спрямо регламентите на законовата уредба;
- Неясни критерии за подбор, възлагане и отчитане на работата от лица, наети по граждански договор; както и необоснован размер на изплатеното възнаграждение;
- Изплащане на възнаграждения на лица по трудови и служебни правоотношения, за които няма данни да са изпълнили дейностите, свързани с проекта;

## Slide 13
Нередности (10)
Нередности, свързани с неспазването на изискванията за информация и публичност:
- Разходи за дейности, за които не е спазено изискването за информация и публичност;
Нередности, свързани с неспазването на изискванията за устойчивост на проекта:
Разходи за инвестиции/оборудване, които не се използват по предназначение или с променено предназначение.

## Slide 14
Нередности (11)
Нередности, свързани със СФУК:
-Недостатъчна одитна пътека за проследяване на всички разходи по проекта и местонахождението на оригинални документи, свързани с тях или неяснота къде се намира закупено оборудване;
-Несъответствие на счет . система на бенефициента, недостатъчна аналитичност
-Неспазване на изискванията за прилагане на мерки за избягване на двойно финансиране
-Недостатъчно детайлен предмет на договори за услуги, даващ възможност за установяване на конкретните дейности по тях и съответстващата им цена.

## Slide 15
Нередности (12)
Отчитане на нередности към УО/РО (чл. 17 от ОУ към ДБФП):
- Бенефициентът се задължава незабавно да докладва на ДО всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност.
- Докладът се предоставя в срок от 3 работни дни от разкриването на нередността.
- Бенефициентът е длъжен да установи и прилага подходяща система за разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередност по проекта, както и да създаде и поддържа досие за всеки случай на установена нередност .
- Бенефициентът е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на проекта относно определението за нередност и да ги задължи да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност съгласно установена процедура от Бенефициента.

## Slide 16
Нередности (13)
Отчитане на нередности към УО/РО (чл. 17 от ОУ към ДБФП):
Бенефициентът е длъжен да представи на Договарящия орган тримесечни доклади, както следва:
а). за първото тримесечие на текущата година – в срок до 7 април на текущата година.
б). за второто тримесечие на текущата година – в срок до 7 юли на текущата година.
в). за третото тримесечие на текущата година – до 7 октомври на текущата година.
г). за четвъртото тримесечие на текущата година – до 7 януари на следващата година.

## Slide 17
Нередности (14)
Отчитане на нередности към УО/РО (чл. 17 от ОУ към ДБФП):
Когато за съответния период на докладване няма установени нередности, както и нередности възникнали в предишни периоди, които все още не са приключени, Бенефициентът изготвя и предоставя на Договарящия орган в сроковете по чл. 17.6., декларация за липса на нередности

## Slide 18
Финансови корекции (1)
Регламентирани в Методиката за определяне на финансови корекции
При определяне на размера на финансовите корекции се отчитат:
  - Характерът и сериозността на нередността
  - Финансовите загуби на публични средства, до които е довело неспазването на националното законодателство и общностното право
Размерът на финансовите корекции трябва да отговаря на размера на финансова загуба на публичните средства, в това число и от фондовете на ЕС.
Размерът на финансовата корекция се определя чрез прилагане на диференциален или пропорционален метод.

## Slide 19
Финансови корекции (2)
За основните категории нередности, произтичащи от нарушения на националното законодателство в областта на обществените поръчки, са посочени препоръчителни размери на финансовите корекции в приложение № 2 към методологията
За основните категории нередности, свързани с процедурите по определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ по ПМС № 55 са посочени препоръчителни размери на финансовите корекции в приложение № 3 към методологията.

## Slide 20
Финансови корекции (3)
Посочените в приложение № 2 и приложение № 3 нарушения са примерни и с тях не се ограничават случаите на нередности, за които се прилага методологията.
Ако установен случай на нередност не е обхванат в приложенията, се използва процентният показател, предвиден за най-близките по вид категория и нарушение.
Не се налагат финансови корекции за нередности, които могат да бъдат закрити чрез прекратяване на процедура за обществена поръчка, по която не е извършено плащане от страна на договарящия орган.

## Slide 21
Финансови корекции (4)
При констатирани две или повече нарушения от един бенефициент в рамките на една процедура/договор за възлагане на поръчка/избор на изпълнител, за които предвидените процентни показатели са различни, се налага една финансова корекция при определянето на която се прилага най-високият процентен показател
Два вида процедури:
- Процедура за случаите на установени нередности преди изплащане на безвъзмездна финансова помощ;
- Процедура за случаите на установени нередности след изплащане на БФП.

## Slide 22
Системи за финансово управление и контрол – СФУК (1)
СФУК в публичните организации касаят цялата дейност на съответната организация.
При изпълнението на договори за безвъзмездна помощ публичните организации прилагат същите СФУК и по отношение на разходването на средствата по тези договори.
Това изискване е заложено в Европейските регламенти, както и в ЗФУКПС

## Slide 23
Системи за финансово управление и контрол – СФУК (2)
За публични организации съгласно чл. 5 (2) от ЗФУКПС финансовото управление и контрол се осъществят посредством СФУК постигнати чрез:
1. съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
2. надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
3. икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
4. опазване на активите и информацията.

## Slide 24
Системи за финансово управление и контрол – СФУК (3)
По отношение на финансовия контрол от особена важност са процедурите, които се прилагат по отношение на:
процедури за разрешаване и одобряване;
2. разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол;
3. система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на организацията и лицето, отговорно за счетоводните записвания;

## Slide 25
Системи за финансово управление и контрол – СФУК (4)
По отношение на финансовия контрол от особена важност са процедурите, които се прилагат по отношение на:
4. правила за достъп до активите и информацията;
5. предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от назначени за целта финансови контрольори или други лица, определени от ръководителя на организацията;
6. процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции

## Slide 26
Системи за финансово управление и контрол – СФУК (5)
При финансовия контрол прилаган от страна на УО спрямо бенефициент финансовия експерт оторизиран да извърши проверка на финансовото управление на даден проект ще извърши проверка и спрямо съществуващите СФУК на организациите от публичния сектор.

## Slide 27
Процес на верифициране на разходи
от страна на бенефициента (1)
ДНФ 5 на МФ, Детайлно описание на процеса е дадено в Част ІІ. Потвърждаване на разходи от страна на бенефициента
Отговорността на бенефициента по отношение на верифициране на разходите, извършени по договор за БФП следва да се базира на СФУК, фунциониращи в съответната институция!!!
Верифицирането от бенефициента и УО е процес на проверка за съответствие и допустимост на дейности (Технически отчет) и на разходи (Финансов отчет) при изпълнение на одобрените проекти.

## Slide 28
Процес на верифициране на разходи
от страна на бенефициента (2)
Верификацията включва административен, финансов, технически и физически контрол на документите и дейностите по конкретен проект.
Контролът се осъществява посредством два вида проверки: документална проверка и проверки на място.
Съгласно ОУ към ДБФП въз основа на резултатите от документалната проверка или проверка на място, Бенефициентът изготвя доклад за извършената проверка. Докладите от извършени проверки се предоставят на Управляващия орган при поискване.

## Slide 29
Процес на верифициране на разходи
от страна на бенефициента (3)
По отношение на финансовия контрол верификацията обхваща:
спазването на изискванията на българското законодателство,
изискванията на ЕК и на ДБФП при изпълнението на проекта;
съответствието между изпълняваните дейности и направените разходи;
преглед на изпълнението на бюджета и съответствието между обемите и вида на договорените и понесените разходи.
- гаранции, че използва система за записване и съхраняване в компютъризирана форма на счетоводните записи по проекта и че са правилни и верни данните, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;
- гаранции за воденето на хронологично, двустранно и аналитично счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на ЗС.

## Slide 30
Процес на верифициране на разходи
от страна на бенефициента (4)
Бенефициентът трябва да верифицира (да провери), че:
- е извършена пълна документална проверка преди плащане и проверка на мястото на проекта за удостоверяване на извършването на заявените за плащане дейности от изпълнителите
- извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и при поискване документите са на разположение на националните и европейските контролни органи
- при констатирани слабости и пропуски при управлението на одобрения проект вследствие на извършени одити и/или проверки е поет ангажимент за тяхното отстраняване, включително одобрен график с корективни мерки.

## Slide 31
Процес на верифициране на разходи
от страна на бенефициента (5)
Контролът върху финансовите документи следва да:
Верифицира допустимостта на разходите (фактурираните разходи отговарят на тези, които са заложени в договора с Бенефициента и на всички условия за допустимост по ОП) въз основа на 100% документална проверка и проверки на място;
- Извършва формална проверка (фактурите са издадени на името на бенефициента и отговарят на условията за първичен счетоводен документ съгласно българското законодателство, извършени в периода на допустимост на разходите съгласно договора и вида на договорените и понесените разходи.

## Slide 32
Процес на верифициране на разходи
от страна на бенефициента (6)
Контролът върху финансовите документи следва да:
- извършва проверка на декларираните разходи, за връзката им с целите на програмата, за включването единствено на действително направени разходи в съответствие с нормативните документи по отношение на национални правила за допустимост на разходите;
- следи за липса на препокриване на средствата по проекта със средства от други европейски източници или публични източници; - проверка за изпълнение на други ДБФП
- Не са установени слабости в контролите, риск или нередности при документалните проверки по проекта и/или проверките на място. Ако такива са били установени, са били предприети предписаните на бенефициента корективни действия.