## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ
за изпълнение и управление на проект по
BG161PO001/2.2-01/2011
„Подкрепа за развитие на критична,
защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

## Slide 2: Проектен цикъл
Оценка
Идентифициране
Изпълнение
Планиране
Финансиране
Програмиране

## Slide 3: Мониторинг
Мониторингът е непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проектите и осигуряване на съответствие с договора и ненарушаване на правилата на Структурните фондове и законодателството на Република България и ЕС. С оглед изпълнението на дейностите по даден проект, мониторингът е текущо и систематично набиране и анализ на информация (доказателства), която се използва в процеса на понататъшно управление, контрол и вземане на решение. Дейността по мониторинга позволява да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на съответния проект. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.

## Slide 4: Непосредствени цели на наблюдението
Проверка на техническа и финансова отчетност по финансирания проект;
Проверка и гарантиране на стриктното спазване на правилата и процедурите по ЗОП ( НВМОП ) и Постановление на МС No.55/2007г.;
Гарантиране, че одобреният проект се реализира с необходимите човешки ресурси;
Проверка за коректност, валидност и надеждност на представената в докладите информация, както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по проекта;
Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта;
Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и при поискване са на разположение на националните и европейските контролни органи;

## Slide 5
Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта;
Подпомагане на екипите за изпълнение на проектите чрез предложения, препоръки и предприемане на корективни мерки при необходимост;
Гарантиране активното участие на заинтересованите страни в проекта, изпълнение на договореностите за партньорство и предоставянето на информация за финансираните дейности на партньорите;
Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта и идентифициране на най-добрите практики с оглед тяхното разпространение и гарантиране на по-широкообхватно въздействие на проекта;
Проверка на съблюдаването на изискванията за информация и публичност;
Проверка на изпълнението на задължителните предписания или изисквания, дадени от Управляващия орган за отстраняване на констатирани при проверките пропуски или слабости по управление на проекта.

## Slide 6
Определянето на служители в екипи за управление и изпълнение на проекти, както и
отчитането на извършената работа от членовете на екипите по проекти се извършва при спазване на разпоредбите на ПМС 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС 62 от 2007 г.
за приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.
Изисквания към служителите в екипите по управление и изпълнение на проекти по ОПРР
Договорите на членовете на екипите за управление и изпълнение на проекти следва да бъдат изготвени на базата на Заповед за сформиране на екипа на проекта, като заповедта следва да е поименна и подписана от представляващия организацията.
Съгласно чл. 5 ал.1 от ПМС 330/05.12.2011 г. при определяне състава на екипа се описват точно:
1. задълженията на членовете, които трябва недвусмислено да произтичат от дейностите по проектното предложение;
2. изискванията, на които трябва да отговарят членовете с оглед на функциите и задълженията, определени за съответната позиция в екипа.

## Slide 7
Ръководителят на инфраструктурен проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” трябва да отговаря на следните изисквания:
Да има висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър и
не по-малко от 3 години професионален опит в управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти
или
да има средно специално образование и
най-малко 5 години професионален опит в управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти.

## Slide 8
Членовете на екипи за управление на инфраструктурни проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” трябва да имат:
най-малко 3 години професионален опит в областта на съответната позиция в екипа за управление.

## Slide 9: Наемането на лица за управление и изпълнение на проекти
Се регламентира, планира в бюджета на проекта и отчита в хода на изпълнение на проектите.
Възлагането на задължения и/или дейности по проекти по ОПРР на служителите в администрацията се извършва със:
  1. Заповед на органа по назначаване – за държавните служители, или с допълнително споразумение към трудов договор – за служители по трудово правоотношение.
  2. Сключване на договор за услуга по смисъла на ЗЗД
  3. Сключване на трудов договор с лице, което се назначава единствено и специално за целите на управление на конкретен проект.

## Slide 10: УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРОМЯНА НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПРР
Бенефициентите следва да имат предвид, че в зависимост от начина, по който се изменя характерът на договора, промените биват:
уведомления;
промени, изискващи одобрение от страна на УО;
изменения (сключване на допълнително споразумение/анекс)
Notes: Бенефициентът следва да уведоми писмено УО чрез съответния РО относно необходимостта от извършване на промяна в количествата на отделни видове СМР преди тяхното извършване. При искане за възстановяване на средства за тези промени, бенефициентът задължително представя копие на подкрепящи исканите промени документи – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР, анализи на единичните цени на СМР и др. Заменителната таблица се представя и на електронен носител.
За възстановяване на разходи за СМР Бенефициентите следва да ползват публикувания унифициран образец на Протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) – подава се на електронен носител във формат “xls.” (MS Office Excel, а не в “pdf.”), както и на хартиен такъв. При съставяне на протоколите трябва ясно да се разграничат приетите СМР по вида разход – безвъзмездна финансова помощ, задължителен собствен принос, допълнителен собствен принос и/или непредвидени разходи. Към искането за плащане се представят всички съставени Протоколи за приемане на извършени СМР на електронен носител, включително представените към предходните искания за плащане.
<number>

## Slide 11
Важно
Бенефициентът е длъжен да уведоми УО за всяка промяна в дейностите по договора, която смята да предприеме и която изисква одобрение от УО или сключване на анекс. В случай че такива действия са предприети без да бъде уведомен УО, бенефициентът поема всички разходи със собствени средства. В случай че УО е уведомен своевременно, бенефициентът може да предприеме съответните действия, като УО си запазва правото да не одобри тези действия, ако те не са изпълнени съгласно изискванията на националната нормативна уредба, не са основателни или са в противоречие с условията на договора. В случай на неодобрение на предприетите от бенефициента промени, разходите за тях се включват като собствен принос на бенефициента.
Notes: Бенефициентът следва да има предвид:
При верифициране на искане за междинно плащане УО проверява изпълнението на следните условия:
• След поисканата промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не се увеличава;
• Промяната в количеството на всяка конкретна позиция в КСС не може да надвишава с повече от 15% първоначално определеното количество както в посока увеличаване, така и в посока намаляване на количеството;
• Не са налице отпаднали или нови позиции в КСС към договора за строителство.
При верифициране на искане за окончателно плащане УО проверява изпълнението на следните условия:
• След поисканата/ите промяна/и общата стойност на КСС към договора за строителство не се увеличава;
• Промяната/те в количеството на всяка конкретна позиция в КСС не могат да надвишава с повече от 15% първоначално определеното количество както в посока увеличаване, така и в посока намаляване на количеството;
• Не са налице отпаднали или нови позиции в КСС към договора за строителство.
<number>

## Slide 12: ВАЖНО
  Общата стойност на промените за целия период на изпълнение при намаляване на количествата на СМР не трябва да надвишава 10% от стойността на КСС към договора за строителство;
  Общата стойност на промените за целия период на изпълнение при увеличаване на количествата на СМР не трябва да надвишава 10% от стойността на КСС към договора за строителство в случаите, когато се компенсира с намаляване на други количества.
Забележка: В случай че в договора за строителство са включени СМР, които се покриват със собствени средства на бенефициента горните условия се отнасят до безвъзмездната финансова помощ, предоставена от УО на ОПРР.
Notes: В случаите, при които в договора с изпълнителя на СМР има включена клауза, касаеща третирането на непредвидени разходи (в размер до 10% от стойността на КСС по договора с изпълнителя), тези разходи се отчитат на окончателно плащане. С цел верифициране на непредвидените разходи бенефициентът следва да представи отделен протокол за приемането им, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им. Следва да се има предвид, че ще бъдат верифицирани само разходи, които попадат в следната хипотеза:
„Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по схемата, в рамките на която е сключен договорът. ”
При преразпределение на средствата между бюджетни пера в рамките на един бюджетен раздел – преразпределение в рамките на разходи за СМР или в рамките на разходи за строителен надзор или в рамките на разходи за авторски надзор между обекти на интервенция, към Искането за промяна, изискваща одобрение от страна на УО, се представя Образец на искане за промяна на бюджета, както и копие на бюджета по договора с УО и нов бюджет, включително и на електронен носител, съгласно настъпилите промени. Следва да се приложат и КСС по договор с УО и нови КСС (в случай на преразпределение на разходи за СМР), съгласно настъпилите промени, в това число и на електронен носител.
<number>

## Slide 13: Промени, класифицирани като уведомления:
промяна на банковата сметка или подсметка, посочена в Искането за авансово плащане;
промяна на пощенски адрес, телефони, електронен адрес;
промяна в наименованието на бенефициента/партньора;
промяна на законния представител на бенефициента/партньора;
определяне/ промяна на членовете на екипа по проекта (при проекти, различни от инфраструктурни).

## Slide 14: Промени, изискващи одобрение от страна на УО:
наложително разместване в графика за изпълнение на проекта, което не води до отпадане на част от договорените дейности;
промяна на регистрирания одитор или на фирмата за одит, които следва да осъществят независимия одит;
смяна на ръководителя на проекта, одобрен на етап оценка на проектното предложение;
определяне и смяна на членове от екипа по изпълнението на проекта (само за инфраструктурни проекти);
промяна в КСС преди провеждане на процедури за избор на изпълнител преди сключване на договор с изпълнител на СМР – само в резултат на разработване/актуализация на технически или работен проект;

## Slide 15: Промени, изискващи одобрение от страна на УО:
промяна в КСС след сключване на договор с изпълнител на СМР чрез заменителна таблица при установени по време на строителството разлики в предвидените количества на отделните видове СМР вследствие направени точни измервания на мястото на изпълнение – промяната се одобрява при верифициране на искане за плащане;
преразпределение на средствата между бюджетни пера в рамките на един бюджетен раздел. Такова преразпределение е допустимо единствено при преразпределение между обектите на интервенция на: средства/разходи за СМР, средства/разходи за строителен надзор, средства/разходи за авторски надзор след извършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки по съответните бюджетни пера и при условие, че не се променя общият размер на безвъзмездната финансова помощ за СМР, съответно за строителен надзор или за авторски надзор.

## Slide 16: Промени, класифицирани като изменения (анекс):
Процедурата по сключване на допълнително споразумение (анекс) към подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. /ОПРР/ задължително се провежда само в следните случаи:
Промяна на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ
Промяна в правния статут на бенефициент/ партньор;
Промяна в договорените дейности по проекта, която води до въвеждане на нови дейности/нови бюджетни пера/нови видове и/или количества СМР/нови видове и/или количества в ТС. Освен в случаите на непреодолима сила, въвеждането на нови дейности/нови бюджетни пера/нови видове и/или количества е недопустимо за финансиране от безвъзмездна финансова помощ и следва да се отрази като собствен принос на бенефициента по бюджета на проекта;
Намаляване размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора в резултат на констатирано от страна на ДО двойно финансиране на дейности/обекти на интервенция или част от дейности по проекта
Намаляване размера на безвъзмездната финансова помощ по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с повече от 15 %, но не по-малко от 500 000 лв в резултат на проведени от бенефициенти процедури за възлагане на обществени поръчки. В този случай допълнителното споразумение следва да се сключи задължително преди подаване на искане за авансово плащане.
Notes:  Изменение на договор, изискващ подписване на допълнително споразумение (анекс)
Искането за изменение на договора чрез анекс се изготвя от бенефициента съгласно приложения образец. Искането се представя официално от бенефициента (включително от конкретен бенефициент-община) до Ръководителя на УО чрез съответния регионален отдел на ГД „ПРР”.
Бенефициент изготвя в 2 оригинални екземпляра анекса, който следва да влезне в сила в съответствие с Искането за изменение, като не попълва „дата на сключване”, „дата на влизане в сила” „регистрационен номер на договора от ИСУН” и „регистрационен номер на анекса от ИСУН”, подписва го на всяка страница и го подпечатва. В случай че се изисква, бенефициентът изготвя в 2 оригинални екземпляра всички необходими приложения към анекса, подписва ги на всяка страница и ги подпечатва. Бенефициентът прилага двата оригинални екземпляра на анекс и съответните приложения към Искането за изменение
В случай на конкретен бенефициент-държавна администрация и конкретен бенефициент по проект за интегриран градски транспорт, Искането за изменение на договора, придружено от подкрепящи документи, се подава в 1 екземпляр в отдел „Мониторинг” на ГД „ПРР”.
При промяна на срока за изпълнение на договора към Искането се представя и обяснителна записка, посочваща настъпилите промени и причините, довели до тях, както и копие от план-график за изпълнение на дейностите по договора с УО и нов план график. Към Искането следва да се представи нова банкова гаранция /запис на заповед, придружена с ново Решение на Общинския съвет с новия срок, който да покрива периода до два месеца след приключване на новата продължителност на проекта.
При промяна в правния статут на бенефициента/партньора към Искането се прилагат и копия на административни актове/закони/ правилници/ съдебни решения и други, доказващи извършената законодателна промяна.
Промяна в договорените дейности по проекта, която води до въвеждане на нови дейности/нови бюджетни пера/ нови видове и/или количества СМР/нови видове и/или количества в ТС. Освен в случаите на непреодолима сила, въвеждането на нови дейности е недопустимо за финансиране от безвъзмездна финансова помощ и следва да се отрази като собствен принос на бенефициента по бюджета на проекта. При промяна в договорените дейности по проекта към Искането се прилага и обяснителна записка, посочваща необходимостта от изисканата промяна и други подкрепящи исканото изменение документи - технически/работни проекти, становища на компетентни органи, констативни протоколи и др. При условие, че въвеждането на нови дейности/нови бюджетни пера/нови видове и/или количества СМР/нови видове и/или количества в ТС има финансово изражение, към документацията следва да се приложат копие на бюджета, КСС, ТС по договор, както и нов бюджет, КСС, ТС, в това число и на електронен носител. В допълнение към Искането се прилага и план-график на изпълнение на дейностите по договора с УО и нов план график съгласно предлаганите промени. При условие, че въвеждането има финансово изражение и се увеличава собственият принос на бенефициента, следва да се представи Решение на Общинския съвет за увеличената сума. Новият бюджет, КСС, ТС се прилагат и към анекса.
При намаляване на размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора в резултат на констатирано от страна на ДО двойно финансиране на дейности/обекти на интервенция или част от дейности по проекта, към Искането се прилага и обяснителна записка, посочваща необходимостта от изисканата промяна, и други подкрепящи исканото изменение документи – копие на бюджета, КСС, ТС по договор, както и нов бюджет, КСС и ТС, сравнителни КСС/ТС таблици, посочващи предлаганите промени, разработени в образеца, публикуван към пакета документи по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в това число и на електронен носител.
При намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по договора с повече от 15 %, но не по-малко от 500 000 лв. в резултат на проведени от бенефициента процедури за възлагане на обществени поръчки към Искането се прилага и обяснителна записка, посочваща необходимостта от исканата промяна, и други подкрепящи исканото изменение документи – договор с изпълнител, копие на бюджет и КСС по договор, както и нов бюджет и КСС, включително на електронен носител.
РО извършва преглед на подкрепящите документи. При констатиране на липса на документи и/или некоректно попълнени документи, РО извършва писмена кореспонденция с бенефициента, в която указва липсващите документи и сроковете за представянето им. Бенефициентът е длъжен да предостави допълнителните документи в срок до 5 работни дни или да предостави обосновка за необходимостта от удължаване на този срок.
Подписаният Анекс е неразделна част от Договора за безвъзмездна финансова помощ.
Всички референции в анекса към членове и/или приложения от договора, които се модифицират, трябва да съответстват на тези от първоначалния договор. Всеки анекс, модифициращ бюджета трябва да включва и нов бюджет, и/или нова КСС и/или ТС, ако е приложимо. Нов план-график се прилага към изготвения анекс само в случай на въвеждане на нови дейности.
<number>

## Slide 17
Важно
Всяка документация, която се изпраща до Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., трябва да е окомплектована по надлежен начин в класьор с твърди корици с подробен опис, всички документи трябва да са перфорирани и приложени вътре! Не се допуска използването на папки с меки корици /освен в случаите, когато документацията е по-малко от 10 листа/, джоб пликове и други! Всички документи трябва да бъдат номерирани с уникален номер започвайки от едно. В подробния опис трябва да бъдат посочени номерата на страниците на документите, съгласно извършената номерация. При предоставяне на допълнителни или коригирани документи същите трябва да бъдат представени с подробен опис и номерирани с уникален номер. Когато се представят документи и в електронен вариант (компакт диск - CD), съдържанието на електронните носители следва да бъде описано в Приложение- Декларация - Опис на електронния носител. При неспазване на тези изисквания УО си запазва правото да не разглежда представената документация!!!

## Slide 18: УКАЗАНИЯ ЗА ВРЕМЕННО СПИРАНЕ И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Временно спиране на дейности по проект
Изпълнението на дейности по Проекта може да бъде временно спряно изцяло или отчасти на основание Общите условия към Договора за безвъзмездна финансова помощ. Бенефициентът е длъжен да информира Договарящия орган незабавно за възникването на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на Проекта.
При необходимост от временно спиране на изпълнението на дейности по Проекта:
- Бенефициентът изпраща на съответния Регионален отдел писмо-искане, съдържащо информация относно обстоятелствата, на които се основава необходимостта от спиране на дейностите, подкрепена с доказващи я документи и опис на тези документи.
- Регионалният отдел извършва проверка дали искането е мотивирано и подкрепено с необходимите документи. При липса на необходими документи, Регионалният отдел осъществява кореспонденция с бенефициента за комплектоване на преписката.

## Slide 19: Писмото за временно спиране до бенефициента съдържа информация за следното:
основанието (съгласно Общите условия към Договора за БФП) за временното спиране;
дейността/дейностите, чието изпълнение е спряно;
при спиране на част от дейностите, се съобразяват и всички свързани дейности, които не могат да приключат преди изпълнението им;
начална и крайна дата на периода на спирането и продължителността му в календарни дни, ако е възможно да се определи точната продължителност;
задължение на бенефициента да уведоми УО за обстоятелствата, обуславящи възобновяване на временно спряното изпълнение (ако е приложимо);
нова крайна дата за приключване на проекта по договора за предоставяне на БФП, в случай че е възможно да се определи крайна дата;
информацията за актуализираните документи, които следва да бъдат представени с възобновяване на дейностите по проекта и срокът за тяхното представяне;
опис на документацията по преписката.

## Slide 20: Крайната дата на договора за предоставяне на БФП
се определя от периода на временно спиране /изчислява се като към настоящата дата за приключване на договора се прибави продължителността на спирането в календарни дни/, като това не променя общата продължителност на проекта.
При частично спиране:
всички дейности, които не се засягат от спирането следва да приключат на първоначално определената крайна дата;
само дейностите, които са били временно спрени могат да приключат на новата крайна дата, определена съгласно периода на прекъсване. Като за същите не трябва да има изпълнение през периода на спиране

## Slide 21: Възобновяване на временно спрени дейности по проект
ВАЖНО! Договорът възобновява автоматично своето действие при отпадане на обстоятелствата, довели до временно спиране на договора и посочени в писмото за временно спиране. Бенефициентът следва да възобнови изпълнението на спрените дейности по проекта (строителство, доставки, услуги и други) от датата на отпадане на обстоятелствата за временно спиране съгласно писмото за временно спиране. Управляващият орган допълнително ще уведоми бенефициента за новата крайна дата на договора.
Notes: В случай, че в писмото за временно спиране до бенефициента не е определена крайната дата на периода на спирането, поради невъзможност за първоначално определяне на такава, в срок до 5 календарни дни от настъпване на обстоятелствата, които обуславят възобновяване на изпълнението на дейностите/договора бенефициентът изпраща на съответния Регионален отдел писмо, съдържащо информация относно горепосочените обстоятелства, подкрепено със съответните документи и опис на тези документи. Към писмото бенефициентът представя:
- линеен график за изпълнението на дейностите за приключване на проекта;
- запис на заповед/ банкова гаранция, съобразени с новата дата на приключване на проекта;
В отговор Управляващият орган изпраща писмо до бенефициента, съдържащо информация относно:
- основанието (съгласно Общите условия към Договора за БФП) за възобновяване на изпълнението;
- дейността/дейностите, чието изпълнение се възобновява (в това число дейностите, чието изпълнение е пряко свързано със спрените дейности);
- началната дата на възобновяване на изпълнението;
- периода на удължаване на срока на изпълнението на съответните дейности по проекта (този период е равен на периода на прекъсване на изпълнението в календарни дни).
- новата крайна дата за приключване на проекта по договора за предоставяне на БФП;
<number>

## Slide 22
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗОП
Бенефициентът е длъжен до 10 работни дни след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ да представи актуализиран график за провеждане на тръжни процедури
Изпращане на покана до УО на ОПРР за наблюдатели в комисиите за избор на изпълнители – не по-късно от 15 календарни дни преди дата на изтичане на срока за кандидатстване
Бенефициентът е длъжен да уведоми УО на ОПРР в срок до 10 работни дни от датата на подписване с изпълнителя за сключен договор за възлагане на обществена поръчка
При възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства на ОПРР, бенефициентите следва да спазват и изискванията на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси и за спазване принципа на безпристрастност и независимост

## Slide 23
Чл. 2. (1) Обществените поръчки се възлагат по процедурите, предвидени в този закон, в съответствие със следните принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и лоялна конкуренция;
3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

## Slide 24
ГРАФИК НА ПОРЪЧКИТЕ. ПЛАНИРАНЕ.
В зависимост от подготвените технически спецификации и технически задания;
Необходимо ли е време за извършване на допълнително проучване, за да се формират прецизно техническите изисквания към кандидатите?
Време за изготвяне на документацията и обявяване на процедурата. Структуриране на отделни поръчки/обособени позиции.
Срок за подаване на оферти – в съответствие с процедурата и разпоредбите на ЗОП.
Включени ли са процедурите в предварителното обявление по чл. 23 от ЗОП – поръчки, които Възложителят е планирал за следващите 12 месеца.
Срок за оценка (Важно от гледна точка на планирането).
Сключване на договор и изпълнение.

## Slide 25: ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ГРАФИК ЗА ТРЪЖНИТЕ ПРОЦЕДУРИ - ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният, ……………………………………………………………………. ….., /име и длъжност/ в качеството си на представляващ …………………………………….. , съгласно ………………………………………………. с настоящото декларирам, че: са обединени всички идентични и сходни дейности или ще бъдат проведени отделни процедури, които са определени по вид на база общата им стойност, по всички договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма …………………………………………………………….с бенефициент ................ Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства!
Декларатор: (подпис и печат)

## Slide 26
ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО НОВИЯ ЗОП
Открита Ограничена Състезателен диалог Процедура на договаряне с обявление Процедура на договаряне без обявление Конкурс за проект По чл. 14, ал.2 По чл. 14, ал.3 По чл. 14, ал.4

## Slide 27
№ на Договора: | 
Наименование на проекта: | 
Продължителност на проекта: | 
Бенефициент: | 
N | Тип процедура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разпределение на бюджетни средства (по обособени позиции, ако е приложимо) | Планирана дата за обявяване на процедурата - индикативна | Планирана дата за отваряне на процедурата - индикативна
 |  |  |  | ЗОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Д | У | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | Дата/Месец/ Година | Дата/Месец/ Година
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Об.Поз. 1 Бюджетно перо/пера “………” Стойност - ……… лв. Об.Поз. 2 Бюджетно перо/пера “………” Стойност - ……… лв. Обща сума - ……… лв. |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 28
Новия ЗОП | строителство | доставки, услуги и конкурс за проект
Чл. 14 (1) Процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки, които имат следните стойности без ДДС | равни или по-високи от 264 000 лв | равни или по-високи от 66 000 лв
Чл.14 (2) Възложителите могат да прилагат предвидените в този закон опростени правила, когато обществените поръчки имат следните стойности без ДДС | от 264 000 до 2 640 000 лв | от 66 000 лв
Чл.14 (3) Възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки на стойност без ДДС (възложителят събира оферти с публикуване на покана) | от 66 000 до 240 000 лв | от 20 000 до 66 000 лв
Чл.14 (4) Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона или условията и реда на глава осма "а" при разход на средства на следните стойности без ДДС: | под 45 000 лв | под 20 000 лв за конкурс за проект - под 60 000 лв В тези случаи възложителите могат да не сключват писмен договор, като доказват разхода чрез първични платежни документи.

## Slide 29
Прагове по чл. 45а
Изпращане на информация до ЕК – уредени са по-голям брой специфични хипотези:
  С оглед на категорията на Възложителя (отделно за ТО на ИВ, отбрана и сигурност и др.);
  С оглед на предмета – най-често са обособени по категории услуги
Основни прагове:
  Строителство – 9 779 хил. лева;
  Доставки – 254 хил. лева;
  Услуги – 391 хил. лева или приравнени на доставките;
ВИНАГИ – проверявайте точната стойност!
При секторни възложители:
  За доставки и услуги – 782 хил. лева

## Slide 30
Етап на изпълнение
Получаване на офертите – регистър на офертите;
Състав на комисията – формиране;
  Участие на заинтересованите страни;
  Брой комисии (в зависимост от броя процедури)
Контрол, упражняван от Възложителя – отношение към Вътрешните правила – отговорни лица;
Сключване и изпълнение на договори
Контрол на изпълнението на сключените договори:
Отношение към контрола, осъществяван от финансиращата институция и изискванията в тази връзка.

## Slide 31
Подготовка на документацията (тръжното досие)
Решение на Възложителя за откриване на процедурата;
Обявление за обществена поръчка ! (водещо като съдържание)
Пълно описание на обекта/обособени позиции
Технически спецификации
Опции – варианти на офертата; При строителство – инвестиционен проект;
Критерий за оценка/Показатели с тежест/Методика за оценка
Образци на документи (Техническа, Ценова оферта, Декларации) с Указания за подготовка и проект на Договор

## Slide 32
Промени, свързани с подготовка на документация
Инкорпориране на досегашна практика (чл.25, ал. 6-10);
Въвеждане на възможност за коригендум (чл.27а);
Хипотеза: закъснение при предоставяне на разяснения – в рамките на 6/3 дни от крайния срок (чл.29, ал.2);

## Slide 33
ОБЯВЛЕНИЕ
Данни на възложителя; Лице за контакт (значение за предоставянето на допълнителна информация по реда на ЗОП);
Вид на поръчката:
  Строителство (подвид);
  Доставки (подвид);
  Услуги (посочва се категорията услуга);
Кратко описание на поръчката;
Код на поръчката по общ терминологичен речник – избира се в редактора на форми;
Предвиждат ли се обособени позиции;
Количество/обем на поръчката и прогнозна стойност;
Срок за изпълнение – в месеци или дни;
Гаранция за участие – размер, банкова сметка, реквизити;

## Slide 34
ОБЯВЛЕНИЕ (2)
Гаранция за изпълнение – до 3% - урежда се подробно в договора
Основни финансови условия и начин на плащане (описват се с оглед и на изискванията на финансиращата институция)
Изискуеми документи от кандидатите:
  Документи, които се изискват в процедурата и са посочени и в документацията;
  Документи във връзка с правния статус на кандидата;
  Документи във връзка с критериите за подбор
Критерии за икономически и финансови възможности (ЗОП отразява досегашната практика във връзка с формулирането им)
Критерии за технически възможности
Вид на процедурата – съгласно ЗОП
Критерии за възлагане и тежест

## Slide 35
ОБЯВЛЕНИЕ (3)
Закупуване на документацията – начин, цена.
Срок за получаване на оферти;
Език на който трябва да бъдат офертите;
Валидност на офертите;
Условия за отваряне на офертите;
Поръчка във връзка с проект или програма;
Допълнителна информация – напр. ползване на съкратени срокове на основание в ЗОП;
Процедура по обжалване – стандартна информация за КЗК.

## Slide 36
РЕШЕНИЕ
Номер на заповед на Възложителя и партида на Възложителя;
Посочва се вида на решението (за откриване на процедура) и вида на Възложителя (тук класически възложител по чл. 7, т.1-4)
Данни за Възложителя
Вид на процедурата
Описание
Ред за обжалване – стандартни данни за КЗК

## Slide 37
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Разработване на методиката за оценка – основни параметри от Техническата оферта;
Образци на документи – оферта и декларации; проект на договор
  Съответствие със заложеното в обявлението, в изискванията и в методиката;
  Залагане на контролни механизми по отношение на изпълнението;

## Slide 38
Критерии за подбор на кандидатите
В чл. 25, ал. 6 - 10
Оборотът не може да надвишава повече от три пъти стойността на поръчката;
Изискването се съобразява със стойността на обособените позиции!
При обединения – изискването е за обединението, с изключение на регистрация/сертификат или друго условие;
Критерии за подбор не могат да се използват като показатели за оценка;

## Slide 39
Промяна на публикувано обявление
Може да се променя еднократно:
  По собствена инициатива;
  По предложение на заинтересовано лице;
  Валидно е и за документацията към обявлението;
Цел – законосъобразност, отстраняване на пропуски или фактически грешки;
Заинтересованите лица могат да правят предложения в 10-дневен срок от публикуване на обявлението
Възложителят изготвя Решение за промяна;
Трябва да се публикува в РОП – в 14-дневен срок от публикуването на Обявлението;
Не могат да се променят дейности или доставки;
Определя се нов срок за подаване на оферти/заявления;
Други промени – само удължаване на сроковете за подаване на оферти;

## Slide 40
Работа на комисията
Ново – при отклонение с повече от 20% на предложение на кандидата, което има количествен израз – искане на обосновка (задължително) – чл. 70, ал.1;
Разлика от предишните две решения в закона;
Важи и при договаряне с/без обявление-Чл. 89, ал. 4
Обосновката трябва мотивирано да се приеме или отхвърли от комисията;
Комисията решава по целесъобразност, но задължително излага мотиви;
Липсата на мотиви е нарушение – може да доведе до отмяна на последващото Решение на Възложителя (практика на КЗК);

## Slide 41
Комисия – възможни казуси от практиката
Офериране в различни мерни единици, по различни стандарти и др.
Върху плика липсват – фирма на участника, адрес за кореспонденция, телефон...
Ценова оферта – офериране по артикули, които са много на брой – кандидат не оферира всички артикули;
Неясна методика – хипотези, при които се присъждат 10/5/1 точки – налагат комисията да обоснове оценката си по всеки показател и за всеки кандидат;
В Методиката има показатели – Комисията въвежда подпоказатели с различна тежест – Недопустимо!
Срокът на валидност на офертата е изтекъл, а Комисията още работи;

## Slide 42
Методика за оценка - примери
Срок за изпълнение;
Срок за гаранционно обслужване;
Време за реакция при повреда;
Такса за обслужване (%);

## Slide 43
Договор – нови моменти
Недействителност:
  Когато е сключен без процедура, а е трябвало да има такава (чл. 41б, ал.1, т.1)
Подробна уредба на обявлението за доброволна прозрачност – чл. 41в – когато не се прилага ЗОП/процедура;
Много разширен обхват на хипотезите за изменение на договор

## Slide 44
Изменение на договор
В резултат на непредвидени обстоятелства (чл. 43):
  Промяна в срока
  Частична замяна на дейности (строителство/услуги) без промяна в цената
  Намаление на общата стойност – поради намаляване на договорени цени или количества или отпадане на дейности - в интерес на възложителя
  Промяна в държавно регулирана цена
  Увеличение на цената – поради приет нормативен акт
  Удължаване на срока – до 6 месеца

## Slide 45
Обжалване – основни промени
Могат да се обжалват действия и бездействия на Възложителя (чл.120, ал.4), например:
  Отказ на документация;
  Разяснения;
  Отказ на оферта;
  Задържане на гаранция;
  Отказ на протокол;
  Неправилно съхранение на документация
Хипотеза, при която срокът на обжалване тече от получаване на документацията (ал. 6);
Подаване на жалба от професионални сдружения и организации

## Slide 46
Обжалване
При частна жалба срещу допускане на предв. изпълнение – срокът за произнасяне на ВАС – удължен от 7 на 14 дни;
Компетентност на КЗК – може не само да отмени Решение/Действие, а и да върне за:
  Продължаване на процедурата;
  Прекратяване на процедурата;
Основен критерий във връзка с правните последици остава – дали е засегната възможността на жалбоподател да участва в процедурата.

## Slide 47
Предварителен контрол – АОП
Предмет на контрол – процедури за ОП, финансирани напълно или частично със средства от ЕФ;
Опростяване на процедурата;
Промяна по отношение на праговете – над 2.640 млн. лева за строителство; 254/391 хил. лева за доставки/услуги
Промяна в съдържанието на контрола: Обявление, Решение за откриване, Методика за оценка

## Slide 48
Предварителен контрол – процедура
Възложителят изпраща проекти на посочените документи;
В 14-дневен срок – становище на АОП (с препоръки);
Възложителят може да пренебрегне препоръките – изпраща писмени мотиви до АОП;
В 10-дневен срок от публикуване на документите – АОП прави сравнение и излиза с окончателен доклад за законосъобразност, който изпраща на Възложителя и съответните органи;
Документите за предварителен контрол – по утвърден образец;
Изпращат се по електронен път с електронен подпис;
АОП не следи служебно, дали е осъществена процедурата за предварителен контрол

## Slide 49
Публична покана
Глава 8а – Публична покана – замества процедурата с три оферти;
Оферти се събират с публикуване на покана:
  На Портала за обществени поръчки;
  С публичен достъп за поне 7 дни;
  Също и в профила на продавача;
  Може и в печатни издания
Поканата може да бъде изпратена и до определени от Възложителя лица;
Срокът за получаване на офертите не може да бъде по-кратък от 7 дни;

## Slide 50
Публична покана
Офертите се подават в запечатани пликове;
Няма оценителна комисия, а лица, които съставят протокол;
Достатъчно е да е подадена само една оферта;
Сключва се писмен договор;
Изпълнителят представя документи по чл.47, ал. 1, т.1 и декларация по ал. 5
Документите се съхраняват 3 години след изпълнение на договора

## Slide 51
Ново изискване за публикуване на информация за хода на процедурата при производство по обжалване – чл.22, ал.1, т.5
Изменение на изискванията за съдържанието на решението за откриване и обявлението – чл. 25 ЗОП
Изискване за оборот не повече от три пъти прогнозната стойност на поръчката
Критериите за подбор по ал. 2, т. 6, които възложителят определя, трябва да са еднакви за всички участници в процедурата
Показателите за комплексна оценка по ал. 2, т. 10 трябва да са свързани с предмета на обществената поръчка
Задължително посочване на CPV код

## Slide 52
Документите могат да се закупуват до 3 дни преди изтичане на срока и участниците имат право да се запознаят на място с условията на документацията преди закупуване – чл.28 ЗОП
ГЛАВА VIII “a” (отменена НВМОП)
Чл. 101б. (1) Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията
Възложителят публикува поканата на Портала за обществени поръчки по ред, определен с правилника за прилагане на закона, и посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 дни. Едновременно с това поканата се публикува и в профила на купувача.

## Slide 53
СТРУКТУРИРАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Решение
Обявление
Обект и обхват на поръчката (чл.28,ал.1, т.3) – съгласно проектното предложение и заложените индикатори
Условия за участие
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Оборот – не повече от 3 пъти прогнозната стойност на поръчката
Положителен финансов резултат
Сходни договори – ясна формулировка

## Slide 54
Изчисляване на сроковете
Началният ден на 52-дневния срок за получаване на оферти е денят, следващ датата на изпращане на обявлението в “Държавен вестник”
Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния
Цена и начин на плащане
По банков път, с платежно нареждане по сметка, посочена от участника след представяне на оригинална фактура от изпълнителя по договора за възлагане на обществена поръчка, изготвени междинни и окончателен доклади и приемателно-предавателен протокол и съобразно договорения график на проекта

## Slide 55
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
„икономически най-изгодна оферта”
Показатели за оценка:
Цена – максимално възможна оценка – 30 точки
Техническа оферта – максимално възможна оценка – 60 точки
Срок за изпълнение – максимална възможна оценка – 10 точки (вече задължително условие)
Препоръчително:
Точкова схема за оценка, подпоказатели с минимални и максимални точки, без коефициент за тежест

## Slide 56
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Номер на договор (съгласно изискванията в насоките по ОПРР)
Срокове – съобразно проектния график
Плащане – съобразно отчетните периоди
Непредвидените разходи задължително се упоменават
Отчетност – период и вид на документите
Изпълнителят представя, в срок от 5 дни от подписването, списък на лицата, отговорни за административното отчитане
Протоколи от срещи – минимум две през периода на договора (извършени проверки на място)
Включване на задължение за спазване на изискванията за “Информация и публичност”

## Slide 57
Протокол 1 – след оценка на съответствието
Протокол 2 – оценка на техническите предложения
Протокол 3 – цени и обобщаване на резултатите
Практика на КЗК – Решение 1741/2011 г.
Примерен диспозитив:
“След приключване работата на комисията и обработка и оценка на представените от участниците документи, комисията единодушно/ с мнозинство от..... предлага участниците в процедура......... да бъдат класирани в следния низходящ ред:
На първо място, на второ място и т.н.”

## Slide 58
РЕШЕНИЕ
Задължително се подписва от възложителя
Задължително се инкорпорират Протоколите (настоящото решение ведно с протокол 1, 2 , 3 и т.н.)
Примерен текст след диспозитив:
“След запознаване с протоколите от работата на комисията и изложените в тях мотиви, реших:
Приемам изцяло работата на комисията по оценка, назначена със заповед....и възприемам направените от тях мотивирани заключения, от което следва:
(повторение на класирането)”

## Slide 59
Изпълнителния Директор на АОП
Прецизиране на правомощия
  Дава становища на възложители
  Обжалва пред КЗК само по сигнал на ЕК;
  Ограничаване на предварителния контрол, упражняван по поръчки, финансирани от Европейски фондове (чл.19, 20а)
    По отношение на стойностни прагове;
    По отношение на обхват;
Отпада общото правомощие за обжалване пред КЗК по сигнал

## Slide 60: Промени от 01.07.2012
Със ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (ДВ, БР. 67 ОТ 1999 Г.),в сила от 01.07.2012 г., обн. ДВ. бр.38 от 18 Май 201
§ 55. В Закона за обществените поръчки - в чл. 18 ал. 4 и 5 се отменят : те касаят допълнителното материално стимулиране на служителите в АОП, които имат право на допълнително материално стимулиране към основната заплата за работа в агенцията, както и индивидуалния му размер въз основа на вътрешни правила, одобрени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, свързани с общият размер на средствата за допълнително материално стимулиране
<number>

## Slide 61
Основни правила
Състав на комисията – брой членове;
Комисията е колегиален орган – работи в пълен състав!
Може да се привлича външен експерт – правила?
Кога се назначава комисията и какъв е срокът за нейната работа? (Вътрешни правила)
Как се взимат решения от Комисията?

## Slide 62
Контрол на Възложителя
Нови текстове;
Кога? - Преди Възложителят да издаде решение;
Какво се проверява? – Протоколи от работата на комисията;
При установяване на нарушения:
  Прекратяване на процедурата;
  Връщане с писмени и задължителни указания (Право на особено мнение);

## Slide 63
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
Какви могат да бъдат?
Кога комисията стига до тяхното прилагане?
Разглеждане на варианти на офертата;
Прилагане на методиката за оценка!!!

## Slide 64
РАБОТА НА КОМИСИЯТА
Отваряне на офертите:
  След предоставяне на списък с участниците и подадените оферти;
  Публично;
  Подписи, отваряне на пликове - №3, №2, №1;
Протокол на комисията – наличие на документите в плик № 1;
  Искане и представяне на информация – протокол, 5 работни дни, само каквото е поискано;
  При липса на документи – не се разглежда плик № 2;
Ново – при възникване на съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики – уведомяване на Възложителя, Възложителя уведомява КЗК. Процедурата продължава

## Slide 65
РАБОТА НА КОМИСИЯТА (2)
След разглеждане на плик №1 и № 2;
  Отстраняване на участници;
  Извършване на оценка по всички критерии без “цена” (т.е. Оценка на офертата в плик № 2);
  Определяне на дата за отваряне на ценови оферти;
Публично отваряне на ценовите оферти;
  Кой може да присъства – канят се участниците в процедурата;
  Оповестяване на цените;
  Оповестяване на резултатите от оценката на плик № 2;

## Slide 66
РАБОТА НА КОМИСИЯТА (3)
Ново – при отклонение с повече от 20% на предложение на кандидата, което има количествен израз – искане на обосновка (задължително);
Разлика от предишните две решения в закона;
Обосновката трябва мотивирано да се приеме или отхвърли от комисията;
Комисията решава по целесъобразност, но задължително излага мотиви;
Липсата на мотиви е нарушение – може да доведе до отмяна на последващото Решение на Възложителя (практика на КЗК);

## Slide 67
ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ
Прилагане на Методиката за оценка и оферти на кандидатите
Показател | Кандидат 1 | Кандидат 2 | Кандидат 3
Срок за гар. Обслужване | 12 месеца | 18 месеца | 36 месеца
Срок за реакция при повреда | 2 дни | 0.5 дни | 1 ден
Процент извънредни разходи | 0% | 3% | 2%
Срок за изпълнение | 6 месеца | 5 месеца | 160 дни

## Slide 68
ПРИКЛЮЧВАНЕ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
Класиране в резултат на направената оценка – протокол от работата на комисията
Всички членове на комисията задължително подписват протокола;
Протоколът следва да бъде приет от Възложителя (виж правото му на контрол на работата на комисията)
ПРИ РАВЕН РЕЗУЛТАТ:
По-ниската цена;
Показателят с най-голяма тежест;
Жребий;

## Slide 69
ДРУГИ КАЗУСИ
Офериране в различни мерни единици, по различни стандарти и др.
Върху плика липсват – фирма на участника, адрес за кореспонденция, телефон...
Ценова оферта – офериране по артикули, които са много на брой – кандидат не оферира всички артикули;
Неясна методика – хипотези, при които се присъждат 10/5/1 точки – налагат комисията да обоснове оценката си по всеки показател и за всеки кандидат;
В Методиката има показатели – Комисията въвежда подпоказатели с различна тежест – Недопустимо!
Срокът на валидност на офертата е изтекъл, а Комисията още работи;

## Slide 70
Практика на КЗК и ВАС при обжалване на процедури по ЗОП
Видове нарушения
Съществено нарушение Съществено нарушение има само тогава, когато то е повлияло или е могло да повлияе върху съдържанието на индивидуалия административен акт и волята на административния орган.
Практика на ВАС Решение № 827/2005, Решение № 9756/2002, Решение № 692/2004г., Решение № 6784/2005 г. и др.
Несъществено нарушение- Съгласно практиката на КЗК за несъществено се счита нарушение, което е допуснато при оценяване на участниците или кандидатите и то по никакъв начин не би се отразило на резултатите от класирането.
Решение 33/2007 г. : С това Решение КЗК приема, че независимо от неизпълнението на фактическия състав на чл. 59, ал. 2 от АПК то допуснатото нарушение е несъществено и не следва да се отменя акта на възложителя.

## Slide 71
Съществени нарушения съгласно практиката на КЗК
Чл. 25, ал. 5 и ал.6
Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.
Критериите за подбор по ал. 2, т. 6 и документите, които се изискват за изпълнението им, трябва да са съобразени и да съответстват на стойността, сложността и обема на обществената поръчка.

## Slide 72: Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на офертите. Притежаването на сертификат за качество, съответствие, изискване на определен оборот, което в последствие се оценява, брои изпълнени договори и т.н. ВАС е приел, че Решението на КЗК е незаконосъобразно, при допуснати нарушения на материалния закон и на административно производствените правила, тъй като така уредена процедурата от възложителя в документацията не е спазена от помощния му орган. Съда е констатирал, че съставената таблица с оценките на всеки участник съдържаща подписите на членовете на комисията, но не може да замести таблицата във вида предвидена в документацията на участие. Създава се съмнение в работата на помощния орган за нарушение на правилата за прозрачност и равнопоставеност в процедурата което нарушение не може да бъде поправено с изложените мотиви в протоколите за работата на помощния орган.

## Slide 73
Решение 1062 от 30.08.2010 г
Чл.25, ал.2 т.10
Установената незаконосъобразност на методиката за определяне на комплексната оценка не дава възможност процедурата за възлагане на обществената поръчка да бъде продължена на етап утвърждаване на нова методика, така както е посочено в диспозитива на Решение № 5646/21.04.2011 г. на ВАС, тъй като методиката е част от документацията, а тя се утвърждава с решението за откриване на процедурата.
Решение № 878 от 22.07.2010 г
От изложеното жалбоподателят прави извода, че цената на документацията е по груби сметки около 20 пъти по-висока от действителните разходи за нейното копиране, което противоречи на разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗОП.

## Slide 74
Налице са множество съществени нарушения на установените с императивни норми процедурни правила за работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедурата:
В случая комисията за провеждане на процедурата не е спазила текстовете на чл. 68, ал. 7, ал. 8 и ал. 10 от ЗОП, допуснала е, класирала и предложила за изпълнител участник, който не е представил доказателства за изпълнение на минималните изисквания, посочени от възложителя. Възложителят от своя страна в решението си е възприел изцяло констатациите на комисията и се е позовал на протоколите от нейната работа, с което е допуснал нарушение на чл. 68, ал. 7, ал. 8 и ал. 10 от ЗОП, което се явява съществено и представлява самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение.

## Slide 75
В протокола не се и съдържат конкретни изложения по отношение мнението на отделните членове на комисията, как се е стигнало до формирането на оценките по всеки показател, а е посочено, че комплексната оценка е резултатна величина от сбора на оценките по показателите.
Нарушение от такъв характер следва да бъде прието за съществено и водещо до незаконосъобразност на решението на възложителя в обжалваната част

## Slide 76
Видно от Заповед № * за назначаване на комисия за провеждане
на процедурата, за неин член е назначен г-н (*), посочен в Заповедта като „главен експерт”, но без отбелязване на точната му месторабота.
Жалбоподателят твърди, че главният експерт е в трудовоправни отношения с * (НИНКН), който е част от административната структура на (МК), което е едноличен собственик на капитала на участника „*” *. Видно е, че работодателят на г-н (*)и лицето, което контролира участника „*” са едно и също лице. Следователно г-н (*) се намира в икономическа зависимост от участник в процедурата, т.е. той е в състояние на конфликт на интереси по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗОП с този участник в процедурата и не може да взима участие в дейността на комисията за преглед и оценка на офертите, без да наруши по този начин законосъобразността на дейността й.
Notes: <number>

## Slide 77
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОВЕРКИ НА МЯСТО
Проверки на място се извършват за всички проекти по сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. За всички проекти с по-висока степен на риск се осъществява засилен контрол.
Проверките на място се разделят на следните основни групи:
Планови проверки на място
Внезапни проверки
Проверки след приключване на проектите

## Slide 78
При сключване на договор с изпълнител
Бенефициентът е длъжен да ползва следната сигнатура на възложените от него договори за строителство/доставки/услуги на изпълнители – (номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) - (сигнатура за вида на договора за изпълнение) – D (доставки), U (услуги), S (строителство) – пореден номер на сключения договор с изпълнител в рамките на договора за безвъзмездна помощ
Бенефициентът е длъжен да предвиди в договорите за възлагане на обществени поръчки следните задължения към изпълнителя:
  задължение да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ
  задължение да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити
  задължение да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място
  задължение да докладва за възникнали нередности
  задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства
  задължение да информира Бенефициента-Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване
  задължение да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ

## Slide 79
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !