## Slide 1
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

## Slide 2
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, МОНИТОРИНГ, РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА, ТАКА, ЧЕ ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ОПРЕДЕЛЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ.
ПРИНЦИПИ НА ДОБРОТО ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ:
ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ РЕЗУЛТАТА
ЕФИКАСНОСТ
ПРИЛОЖИМОСТ
ИНТЕГРИРАНОСТ
ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

## Slide 3
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБХВАТА НА ПРОЕКТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕВИЯ ГРАФИК НА ПРОЕКТА
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ДОГОВОРИТЕ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ
ПРАКТИЧЕСКИ ОБЛАСТИ НА ПРОЕКТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

## Slide 4
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ИЗИСКВАНИЯ НА ОПРР ЗА ИЗБОР НА ЕКИП:
ПМС 330 ОТ 05.12.2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПМС 62 ОТ 2007 Г.
УКАЗАНИЯ НА УО НА ОПРР
ЕКИПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ
- ВИДОВЕ ЕКИПИ
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ/ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

## Slide 5
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ВИДОВЕ РЕСУРСИ:
ФИНАНСОВИ
ЧОВЕШКИ
ВРЕМЕВИ
МАТЕРИАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИОННИ
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ, КОЕТО ДА ГАРАНТИРА ЕФЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИЯ С МИСЪЛ ЗА НЕЙНОТО БЪДЕЩО УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ

## Slide 6: ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
СФУК НА БЕНЕФИЦИЕНТА
ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ
КОНТРОЛ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОДИТНА ПЪТЕКА

## Slide 7: ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
СФУК НА БЕНЕФИЦИЕНТА
ПРЕДСТАВЯ СЕ ПРИ ПЪРВО ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТА
ЧЕСТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ АДАПТИРАНА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

## Slide 8: ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ
ТОВА Е ПЪРВИ ЕТАП ОТ ПРОЦЕСА НА СЕРТИФИЦИРАНЕ И ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ И ФИЗИЧЕСКИЯ НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТИТЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИЕМЛИВОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ПРОЕКТ.

## Slide 9: ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
КОНТРОЛ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СМР
УО НА ОПРР АКТУАЛИЗИРА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО «ВЪТРЕШЕН МОНИТОРИНГ», КАТО ВЪВЕЖДА ПРОВЕЖДАНЕТО ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА НА ПРОВЕРКА НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ УДОСТОВЕРЕНО С ПОДПИСВАНЕТО НА ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ, УДОСТОВЕРЯВАЩ СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИ, АКТУВАНИ И РЕАЛНО ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР).

## Slide 10: ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ОДИТНА ПЪТЕКА НА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОПИСАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ;
ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В ДЕЙНОСТИТЕ;
КРАЙНИЯ СРОК/ПЕРИОДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ;
ДОКУМЕНТООБОРОТЪТ – Т.Е. КОЙ ИЗПРАЩА ДОКУМЕНТ И КАК, КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДОКУМЕНТИТЕ;
СПЕЦИФИЧЕН ФОРМАТ ОТ СВЪРЗАНИ ФОРМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ/ИСКАНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ, ДОКЛАДИ, ИНФОРМАЦИЯ;
ИЗТОЧНИКА НА ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТИ, ДОКЛАДИ И Т.Н.

## Slide 11
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШНО ОТЧИТАНЕ И МОНИТОРИНГ Е ПРЯКА ФУНКЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА И ВКЛЮЧВА:
СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА
ПОДГОТОВКА НА ОТЧЕТИ; КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ИНДИКАТОРИ;
КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО;
ПРОЦЕСИ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.
СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШНО ОТЧИТАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА

## Slide 12
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ДОСИЕ:
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА БЕЗОПАСНО И ДОСТЪПНО МЯСТО;
НЕ ПО-МАЛКО ОТ 3 ГОДИНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА;
ДА ОСИГУРЯВА ДОСТЪП ДО ПРОЕКТНОТО ДОСИЕ ЗА ОДИТИРАЩИ ОРГАНИ;
ДА ДЕКЛАРИРА СЪГЛАСИЕ КОМПЕТЕНТНИЯТ ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ ПО МЕСТОРЕГИСТРАЦИЯ ДА ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН.
СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Slide 13
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ДОСИЕ:
ДА ПОДДЪРЖА АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕТООБОРОТА;
ДА УПРАВЛЯВА ДВИЖЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ;
ДА УПРАВЛЯВА ПРОЕКТНОТО ДОСИЕ И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ.
СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Slide 14
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ИЗИСКВАНИЯ:
ДА СЕ ПОСТИГНЕ СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ СИСТЕМАТА ЗА ДОКУМЕТООБОРОТ НА БЕНЕФИЦИЕНТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА ОП;
ДА СЕ ГАРАНТИРА ПРИЕМСТВЕНОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПАМЕТ;
СЧЕТОВОДНИТЕ ДОКУММЕТИ ПО ПРОЕКТА ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ОТДЕЛНО.
СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Slide 15
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ВИДОВЕ ПРОМЕНИ НА ДБФП:
УВЕДОМЛЕНИЯ;
ПРОМЕНИ, ИЗИСКВАЩИ ОДОБРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА УО;
ИЗМЕНЕНИЯ (СКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ/ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ).
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

## Slide 16
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ПРОМЕНИ НА ДБФП, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО УВЕДОМЛЕНИЯ:
ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА СМЕТКА ИЛИ ПОДСМЕТКА, ПОСОЧЕНА В ИСКАНЕТО ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ;
ПРОМЯНА НА ПОЩЕНСКИ АДРЕС, ТЕЛЕФОНИ, ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС;
ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА;
ПРОМЯНА НА ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА;
ОПРЕДЕЛЯНЕ/ ПРОМЯНА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТА (ПРИ ПРОЕКТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ИНФРАСТРУКТУРНИ).
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

## Slide 17
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ПРОМЕНИ НА ДБФП С ОДОБРЕНИЕ:
НАЛОЖИТЕЛНО РАЗМЕСТВАНЕ В ГРАФИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА, КОЕТО НЕ ВОДИ ДО ОТПАДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ;
ПРОМЯНА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ИЛИ НА ФИРМАТА ЗА ОДИТ, КОИТО СЛЕДВА ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТ;
СМЯНА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА, ОДОБРЕН НА ЕТАП ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;
ОПРЕДЕЛЯНЕ И СМЯНА НА ЧЛЕНОВЕ ОТ ЕКИПА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА (САМО ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ);
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

## Slide 18
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ПРОМЕНИ НА ДБФП С ОДОБРЕНИЕ:
ПРОМЯНА В КСС ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР – САМО В РЕЗУЛТАТ НА РАЗРАБОТВАНЕ/АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЛИ РАБОТЕН ПРОЕКТ;
ПРОМЯНА В КСС СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ЧРЕЗ ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ПРИ УСТАНОВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО РАЗЛИКИ В ПРЕДВИДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ СМР ВСЛЕДСТВИЕ НАПРАВЕНИ ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ – ПРОМЯНАТА СЕ ОДОБРЯВА ПРИ ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ;
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

## Slide 19
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ПРОМЕНИ НА ДБФП С ОДОБРЕНИЕ:
ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ПЕРА В РАМКИТЕ НА ЕДИН БЮДЖЕТЕН РАЗДЕЛ. ТАКОВА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Е ДОПУСТИМО ЕДИНСТВЕНО ПРИ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА: СРЕДСТВА/РАЗХОДИ ЗА СМР, СРЕДСТВА/РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, СРЕДСТВА/РАЗХОДИ ЗА АВТОРСКИ НАДЗОР СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПЕРА И ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ НЕ СЕ ПРОМЕНЯ ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА СМР, СЪОТВЕТНО ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ИЛИ ЗА АВТОРСКИ НАДЗОР;
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

## Slide 20
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ПРОМЕНИ НА ДБФП С АНЕКС ЗА ИЗМЕНЕНИЕ:
ПРОМЯНА НА СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА/ЗАПОВЕДТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (ЕДНОКРАТНО УВЕЛИЧАВАНЕ ДО МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТ СЪГЛАСНО НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СЪОТВЕТНАТА СХЕМА);
ПРОМЯНА В ПРАВНИЯ СТАТУТ НА БЕНЕФИЦИЕНТ/ ПАРТНЬОР;
ПРОМЯНА В ДОГОВОРЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА, КОЯТО ВОДИ ДО ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ ДЕЙНОСТИ/НОВИ БЮДЖЕТНИ ПЕРА/НОВИ ВИДОВЕ И/ИЛИ КОЛИЧЕСТВА СМР/НОВИ ВИДОВЕ И/ИЛИ КОЛИЧЕСТВА В ТС. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ДЕЙНОСТИ/НОВИ БЮДЖЕТНИ ПЕРА/НОВИ ВИДОВЕ И/ИЛИ КОЛИЧЕСТВА Е НЕДОПУСТИМО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И СЛЕДВА ДА СЕ ОТРАЗИ КАТО СОБСТВЕН ПРИНОС НА БЕНЕФИЦИЕНТА ПО БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТА;
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

## Slide 21
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
НЕДОПУСТИМИ ПРОМЕНИ НА ДБФП:
ПРОМЕНИ, КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ НЕДОБРОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ
КАКВИТО И ДА БИЛО ПРОМЕНИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО ПРОМЕНЯТ ХАРАКТЕРА НА ПРОЕКТА
СМЯНА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА С ДРУГ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ; СМЯНА НА ЧЛЕН НА ЕКИПА С ДРУГ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ЗА ЧЛЕН НА ЕКИПА НА ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ;
ЛИПСВАЩО ИЛИ ЗАКЪСНЯЛО ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОМЯНАТА
ЛИПСВАЩА ИЛИ НЕУБЕДИТЕЛНА АРГУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНАТА
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНАТА Е НЕДОСТАТЪЧНА ИЛИ НЕУБЕДИТЕЛНА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

## Slide 22
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
НЕДОПУСТИМИ ПРОМЕНИ НА ДБФП:
В РЕЗУЛТАТ НА ПРОМЯНАТА Е ЗАСТРАШЕНО ПОСТИГАНЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ УСПЕШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА;
ПРОМЕНИ, КОИТО ПОСТАВЯТ ПОД СЪМНЕНИЕ РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ
ПРОМЕНИ В РАЗХОДИ ЗА „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”, ВОДЕЩИ ДО УВЕЛИЧАВАНЕ В РАЗМЕРА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В ДОГОВОРА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОЛОЖЕН ТРУД, БРОЙ ЕДИНИЦИ И ЕДИНИЧНА МЯРКА, КАКТО И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТА;
ПРОМЕНИ, ВОДЕЩИ ДО УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ОТПУСНАТАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ЕДИН ЕДИНСТВЕН КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ;
ия.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

## Slide 23
ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЧЕТЕТЕ ДБФП – ТОЙ Е НАЙ-ДОБРОТО СРЕДСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ С УО!
ПОДДЪРЖАЙТЕ РЕГУЛЯРНА КОМУНИКАЦИЯ С УО НА ОПРР!
ЧЕТЕТЕ РЕДОВНО СТРАНИЦАТА НА УО НА ОПРР!
КОМУНИКАЦИЯ С УО НА ОПРР

## Slide 24
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !