Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

НА ИПГВР ЗА ГРАДОВЕТЕ ОТ НИВО 4

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Анотация

- Индикативен списък на програмата

- Оперативен план

- Бюджет

- План - график за реализация на проектите в зоната за въздействие

- Управление и контрол Таблици № 1., 2., 3,4.

София, октомври 2012 г.

В рамките на ИПГВР за градовете от ниво 4 се разработва пакет от проекти, всеки от които се състои от дейности. Проектите могат да се групират, като тези групи условно могат да се наричат „група проекти".

Програмата за реализация като компонент на ИПГВР представлява формално документно изложение на планирането, финансирането и управлението на проектите и дейностите, включени в ИПГВР. Проектите могат да бъдат инвестиционни и неинвестиционни.

Програмата за реализация са състои от следните раздели: анотация, индикативен списък, оперативен план, бюджет, управление и контрол. Настоящата програма е примерна:

1. Анотация

Анотацията на програмата за реализация е извадка от стратегическия раздел на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. В конкретния случай анотацията обхваща следните аспекти:

- Предмет на програмата за реализация е реконструкция на жилищна зона в град XXX. Пакетът от проекти включва многофамилни жилищни сгради, изградени по системата ЕПЖС, построени през 19.. година и територията, очертана около тях съгласно схема № X към интегрирания план. В обхвата на интегрирания пакет от проекти живеят XXX жители със стандарт на живот около 25% по-нисък от средните показатели за общината.

- Специфичната цел на ИПГВР, която ще бъде подкрепена с конкретния пакет от проекти е постигане на интегрирана жилищна среда с максимален набор от функции и качество на живот както вътре в жилищата, така и в прилежащата им среда и принос за устойчивото развитие чрез повишаване нивото на енергийна ефективност на жилищните сгради и икономия на енергия.

- За постигане на специфичната цел са представени проекти, разделени в две групи. Тези групи включват проектите, които третират съответно обновяването на многофамилните жилищни сгради и подобряването на физическата среда в междублоковото пространство, непосредствено прилежащо на сградите. Ще се постигне стандарт и по отношение на хоризонталния въпрос за достъпа на хора с увреждания както до жилищата, така и в общественото пространство около жилищата.

1.4.	Очакваните резултати от реализацията на тази група проекти от интегрирания план са, както следва:

- Рехабилитация на X многофамилни жилищни сгради.

- Х%   икономия   на   енергия   от   повишаване   нивото   на   енергийна ефективност на XX жилища.

- Осигуряване на достъп за хора с увреждания

- Реконструкция на X м2 съществуващи паркови площи и ново озеленяване наХХм2

2

- Построяване на X нови детски площадки.

- Рехабилитация на X м" алеи и XX м" тротоари.

- Строеж на нов атракционен център.

2.	Индикативен списък на програмата за реализация

Индикативният списък на програмата за реализация включва проектите и дейностите, предвидени в ИПГВР, с общи параметри като проектна готовност, размер на инвестициите, източниците за финансиране и операциите от оперативните програми, към които съответните проекти имат отношение. В конкретния пример индикативната таблица има вид съгласно таблица № 1 в края на това приложение.

- 3.	Оперативен план

Оперативният план описва проектите и съставящите ги дейности като последователност с календарен график. Описват се всички действия, необходими за реализацията - от проектирането до реалната организация на строителството.

Проектите на частни инвеститори се включват в графика, за да може да се съгласуват по време с другите мероприятия и да се търси синергичен ефект чрез споделяне на ресурси.

В оперативния план се предвиждат и действия по управлението на реализацията.

Структурата на оперативния план е основа за бюджета по дейности.

Примерно съдържание на оперативен план за един проект е представено в таблица № 2 в края на това приложение.

- 4.	Бюджет

Бюджетът се разработва на ниво проект и тези бюджети се интегрират на ниво програма за реализация на ИПГВР. Бюджетите на ниво група проекти се обобщават в матрица - бюджет на интегрирания план съобразно матрицата, показана в Приложение №2.

Ако проектът се финансира чрез Структурните фондове или друг финансов инструмент на EC, бюджетът на съответния проект се прави по матрица, указана в съответната покана за участие.

В бюджета се указва кой се разпорежда със средствата.

Бюджетът се прави по тримесечия, по години и сумарно. Бюджетът на ниво проект се прави по дейности, като се включват и дейностите по управление на проекта. Примерен бюджет на ниво проект по дейности е показан в таблица № 3.

- 5.	План - график за реализация на проектите в зоната за въздействие

Попълва се таблица № 4 в края на това приложение, представяща план-график на изпълнение на проектите в ИПГВР за периода до 2020г.

- 6. Управление и контрол

Програмата  за  реализация  за  ИПГВР  се  управлява  от (да се посочи подходяща структура, организация, чието управление ще гарантира устойчивост на ИПГВР), която се намира на адрес	град XXX.

Да се опише схемата на управление на ИПГВР, както и механизмът на контрол върху реализацията на ИПГВР и постигането на заложените индикатори.

Таблица № 1. Примерен индикативен списък за групи от проекти в град ХХХ, включени в ИПГВР

| Проекти и дейности | Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение (месеци) | Процедури по ЗОП (вид) | Размер на разходите (в хил. лв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общо за проекта | В това число: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Други средства от СКФ | Собствени средства за съфинансиране | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет | Национални фондове | Други инвест.фондове | Частни инвеститори | Други донори | Дарения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Група проекти 1.: Обновяване на многофамилни жилищни сгради в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.1.: Ремонт на покриви, подмяна на хидроизолация, вертикална инфраструктура и фасадна дограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1.1.1: блок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1.1.2: блок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1.1.3: блок №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1.2: Изпълнение на външна топлоизолация по покрив и ограждащи стени на блокове №1, 2 и 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Група проекти 2: Подобряване на физическата среда на зона, застроена с многофамилни жилищни сгради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 2.1: Рехабилитация на тротоари и пешеходни алеи и подобряване на достъпа за хора с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 2.2: Благоустрояване и обзавеждане на междублокови пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 2.2.1: Реконструкция на парк и създаване на нови зелени площи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 2.2.2: Изграждане на детски площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 2.3: Изграждане на многофункционален атракционен и търговски комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Забележка:

- Проект 2.3. е частна инвестиция.

Таблица № 2. Примерен оперативен план за проект: Благоустрояване и обзавеждане на междублокови пространства от група проекти 2: Подобряване на физическата среда на зона, застроена с многофамилни жилищни сгради

| Дейности по проект 2.2. | Отговорник | Стойност, лева | Месечен график за 20.... година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Дейност 2.2.1: Реконструкция на парк и създаване на нови зелени площи, вкл. следните действия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Изменение на подробния устройствен план на района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. Изработване и одобряване на проект за паркоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3. Разработка на проект за организация на строителството и координирането му с другите такива проекти по други подпрограми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4. Провеждане на процедура за избор на изпълнител |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5. Реализация на инвестиционния проект (и т.н.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 2.2.2: Изграждане на детски площадки, вкл. следните действия: (и т.н.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3. Примерен бюджет по дейности за проект 2.2: Благоустрояване и обзавеждане на междублокови пространства от група проекти 2: Подобряване на физическата среда на зона, застроена с многофамилни жилищни сгради

| Дейности по проект 2.2. | Разпоредител на средствата | Стойност, лева | Тримесечни разчети за 20....г. |  |  |  | Годишни разчети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Дейност 2.2.1: Реконструкция на парк и създаване на нови зелени площи, вкл. следните действия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Изменение на подробния устройствен план на района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. Изработване и одобряване на проект за паркоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3. Разработка на проект за организация на строителството и координирането му с другите такива проекти по други подпрограми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4. Провеждане на тръжна процедура за изпълнител |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5. Реализация на инвестиционния проект (и т.н.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 2.2.2: Изграждане на детски площадки, вкл. следните действия: (и т.н.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4: План-график на проектите в град ХХХ, включена в ИПГВР

|  | Планирано начало на изпълнение на проектите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Месец........./година............... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Година 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шестмесечие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование на проекта |  | Месец 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | Отговорно звено/организация/структура |
|  | Проект 1 (заглавие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2 (заглавие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Други проекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Година .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шестмесечие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дейност |  | Месец 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | Отговорно звено/организация/структура |
|  | Проект 1 (заглавие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 3 (заглавие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Други проекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Година 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шестмесечие .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност |  | Месец 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | Отговорно звено/организация/структура |  |
| Проект …. (заглавие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект …. (заглавие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Други проекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |